รายงานสถานะของโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราว กรณีไฟไหม้ ไล่รื้อ

ปีงบประมาณ 2561 เดือน กุมภาพันธ์ 2561

โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราว กรณีไฟไหม้ ไล่รื้อได้รับเงินงบประมาณจากรัฐตั้งแต่ปี 2559-2560กำหนดแผนเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือชุมชนรวมทั้งสิ้น 2,250 ครัวเรือน วงเงินรวม 40,537,500 บาท ในปีที่ผ่านมา เกิดการสนับสนุนงบประมาณให้กับขบวนองค์กรชุมชนในระดับชุมชน โดยสำนักงานภาคเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณรายโครงการ สามารถดำเนินการได้จำนวน 684 ครัวเรือน วงเงินอนุมัติรวม 11,273,000 บาท ยังเหลือเป้าหมายดำเนินการอีก 1,568 ครัวเรือน มีงบประมาณคงเหลือในการดำเนินการตามแผนงานโครงการ วงเงินรวมทั้งสิ้น 25,210,750 บาท  ต่อมาในปี 2561 พอช.ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมจำนวน 1,200 ครัวเรือน วงเงินงบประมาณรวม 21,600,000 บาท  รวมเป้าหมายดำเนินการ 2,768 ครัวเรือน วงเงินงบประมาณดำเนินการ 46,810,750 บาท

ผลการอนุมัติโครงการปี 2561

| ปีที่อนุมัติ | รหัส | ครัวเรือน | งบดำเนินการ ปี2561 | ผลการอนุมัติปี 2561 |  | คงเหลือรออนุมัติ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | งบดำเนินงาน พอช | สนับสนุนองค์กรชุมชน |  |
| ปี 2559 | 84400 | 927 | 13,443,000.- | - | 7,389,447.- | 6,053,553.- |
| ปี 2560 | 84500 | - | 11,767,750.- | - | - | 11,767,750.- |
| ปี 2561 | 84800 | - | 21,600,000.- | 2,160,000.- | - | 19,440,000.- |
| รวม |  | 927 | 46,810,750.- | 2,160,000.- | 7,389,447.- | 37,261,303.- |

สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณสะสม 2559-2561

| ปีที่อนุมัติ | ครัวเรือนดำเนินการ | ภาพรวมการอนุมัติสะสม | เบิกจ่ายสะสม | คงเหลือรอเบิกจ่าย |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ปี 2559 | 27 โครงการ 1,266 ครัวเรือน | 12,900,447.00 | 9,763,755.00 | 3,136,692.00 |
| ปี 2560 | 12 โครงการ 377 ครัวเรือน | 5,762,000.00 | 4,768,000.00 | 994,000.00 |
| ปี 2561 |  | - | - | - |
| รวม | 1,611 | 18,662,447.00 | 14,531,755.00 | 4,130,692.00 |