สรุปผลการดำเนินงานโครงการบ้านมั่นคงชุมชนริมคลอง และโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง

เดือนตุลาคม 2560 ถึง มีนาคม 2561

การดำเนินงานโครงการบ้านมั่นคงชุมชนริมคลอง และโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง 
ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณโครงการระหว่างปี 2557-2561 มีโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน รายละเอียดแบ่งตามเขตพื้นที่ปฏิบัติการ 5 พื้นที่ , คลองเปรมประชากร และงบพัฒนากระบวนเมือง โดยมีงบประมาณคงเหลือ 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 จำนวน 6,616 ครัวเรือน 564,500,501.96 บาท ซึ่งการดำเนินงานปี 2561 
มีการอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม จำนวน 134 ครัวเรือน 23,918,166 บาท มีการคืน/ยกเลิกครัวเรือน จำนวน 
7 ครัวเรือน 1,029,000 บาท ได้รับโอนเงินคืนจากชุมชน จำนวน 40,000 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 90,560,956.96 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.42 ส่งผลให้ ณ 30 มีนาคม 2561 คงเหลืองบประมาณรอเบิกจ่ายใน
ไตรมาสต่อไป จำนวน 6,743 ครัวเรือน 496,868,711 บาท รายละเอียดดังนี้

ปัญหา/อุปสรรค โครงการที่มีการเบิกจ่ายแล้ว และยังมีแผนการเบิกจ่าย

1. โครงการบ้านมั่นคงชุมชนริมคลองที่ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว แต่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณงวดต่อไปได้ เนื่องจากไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนงาน ซึ่งเกิดความล่าช้าในงานก่อสร้าง เช่น จากสภาพอากาศที่มีฝนตกทำให้ไม่สามารถก่อสร้างบ้านตามแผน หรือเนื่องจากบริเวณริมคลองมีพื้นที่ทางเข้าออกชุมชนที่จำกัด ส่งผลให้การขนย้ายเศษซากสิ่งปลูกสร้างหรือการขนส่งวัสดุงานก่อสร้างเป็นไปได้ยาก เป็นต้น

ปัญหา/อุปสรรค โครงการที่มีการอนุมัติงบประมาณแล้ว แต่ยังไม่เบิกจ่าย

1. โครงการชุมชนริมคลองในพื้นที่เขตหลักสี่และเขตดอนเมือง ที่ตั้งอยู่บริเวณริมคลองเปรมประชากร ได้รับอนุมัติงบประมาณแล้วแต่ยังไม่สามารถดำเนินงานก่อสร้างได้ เนื่องจากมีแนวนโยบายการก่อสร้างเขื่อนริมแนวคลองเปรมประชากร โดยคณะกรรมการอำนวยการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการสิ่งก่อสร้างรุกล้ำลำน้ำสาธารณะ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 ได้กำหนดให้คลองเปรมประชากรมีความกว้างถึง 38 เมตร ซึ่งสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างการจัดทำแผนแม่บท และเสนองบประมาณการก่อสร้างเขื่อน และคาดว่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างเขื่อนในปลายปี 2562 ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการพัฒนาที่อยู่อาศัยได้ เนื่องจากจะต้องดำเนินการสร้างบ้านและเขื่อนไปพร้อมกัน ซึ่งหากมีการดำเนินการก่อสร้างบ้าน อาจส่งผลบ้านที่จะก่อสร้างได้รับผลกระทบจากแนวเขื่อนต่อไปได้

2. ปัจจุบันยังมีกลุ่มผู้ต่อต้านไม่เข้าร่วมโครงการหรือกลุ่มผู้ไม่เข้าใจในแนวนโยบายการจัดก่อสร้างเขื่อน ที่ไม่ยินยอมรื้อบ้านกระจายตัวอยู่ในชุมชน งานก่อสร้างจึงจะต้องดำเนินการเป็นเฟส ๆ หรือตามพื้นที่ที่สามารถรื้อย้ายได้จริง ไม่สามารถก่อสร้างได้พร้อมกันทั้งชุมชน ส่งผลให้โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณแล้วไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ตามแผนงาน

3. การดำเนินโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ยึดหลักการให้เป็นไปตามกฎหมาย ตั้งแต่กระบวนการรังวัดและจัดให้เช่าพื้นที่จากกรมธนารักษ์ ซึ่งการก่อสร้างจะต้องเริ่มต้นจากการขออนุญาตผังชุมชนและแบบก่อสร้างจากกรมธนารักษ์ และการขออนุญาตก่อสร้างจากสำนักงานเขต จึงจะสามารถดำเนินการก่อสร้างบ้านได้ นอกจากนั้น เนื่องจากพื้นที่บริเวณริมคลองมีน้อย การก่อสร้างตามกฎหมายปกติไม่อาจดำเนินการได้ จึงต้องขอให้รัฐบาลมีกฎหมายพิเศษยกเว้นและผ่อนปรน จึงจะสามารถดำเนินการได้ ดังนั้นการดำเนินการและการเบิกจ่าย จึงล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนงานตามเหตุผลข้างต้น

แนวทางการสนับสนุนการทำงาน

จากประเด็นปัญหาต่าง ๆ ได้มีการวางแผนจะดำเนินการแก้ไข ดังนี้

1. ติดตามแนวนโยบายของกทม. ในการก่อสร้างเขื่อนริมคลองเปรมประชากร เพื่อนำมาปรับใช้
กับแผนดำเนินงานของชุมชนริมคลองในเขตพื้นที่หลักสี่และเขตดอนเมือง

2. จะจัดให้มีการประชุมติดตามการดำเนินงานระหว่างหน่วยงาน ภาคี และชุมชนที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดการปรับแผนการดำเนินงานร่วมกัน รวมถึงเป็นการรายงานปัญหาข้อติดขัดและการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ โดยอาจจะให้มีการประชุมระดับพื้นที่เป็นประจำทุกสัปดาห์

3. ในบางชุมชนที่มีการวางแผนงานก่อสร้างบ้านพร้อมกันทั้งชุมชน อาจจะมีการปรับผัง
การก่อสร้างเป็นก่อสร้างเป็นรายเฟส ตามความพร้อมของชุมชนและความพ้อมด้านการรื้อย้าย

4. อาจใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อดำเนินการกับผู้ไม่เข้าร่วมและไม่ยินยอมรื้อบ้านบริเวณ
ริมคลอง เช่น ธนารักษ์ (เจ้าของพื้นที่) หรือ สำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร (ผู้ปกครองพื้นที่) อาจจะใช้ ปว.44 เป็นต้น