รายงานผลการบริหารโครงการสำนักงานภาคกลางและตะวันตก

ณ วันที่ 31  พฤษภาคม  2561

- การอนุมัติและเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 พฤษภาคม   2561

| หน่วย : บาท |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | ชื่อโครงการ | การอนุมัติโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณ |  |  |  |  |  |
|  |  | จำนวนโครงการที่ได้รับการอนุมัติ | ผู้รับผลประโยชน์ (จังหวัด/ตำบล/คน/องค์กร/ ชุมชน/ครัวเรือน) | งบอนุมัติ | งบเบิกจ่าย | งบคงเหลือ | ร้อยละการเบิกจ่าย |
| 1 | โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน ปี 2561 | 27 | 16 จังหวัด 160 ตำบล | 16,955,000.00 | 11,851,000 | 5,104,000.00 | 69.90 |
| 2 | โครงการสนับสนุนสวัสดิการชุมชน ปี 2561 | 181 | 16 จังหวัด 163 ทุน | 25,033,778.00 | 23,548,778 | 1,485,000.00 | 94.07 |
| 3 | โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชนฐานราก ปี 2561 | 17 | 16 จังหวัด 112 ตำบล | 6,000,000.00 | 4,200,000 | 1,800,000.00 | 70.00 |
| 4 | โครงการบ้านมั่นคง ที่ดำเนินงานต่อเนื่อง | 22 | 1,974 ครัวเรือน | 34,585,864.50 | 11,771,275 | 22,814,589.50 | 34.03 |
| 5 | โครงการบ้านมั่นคง ปี 2561 | 1 | 38 ครัวเรือน | 2,840,000.00 | - | 2,840,000.00 | - |
| 6 | โครงการบ้านพอเพียงชนบท ปี 2561 | 348 | 16 จังหวัด 3,445 ครัวเรือน | 60,850,000.00 | 49,005,679 | 11,844,321.00 | 80.54 |
| รวมทั้งสิ้น |  | 596 |  | 146,264,642.50 | 100,376,732 | 45,887,910.50 | 68.63 |

- รายละเอียดการอนุมัติและเบิกจ่ายงบประมาณรายโครงการ ประจำเดือนเมษายน  2561

| หน่วย : บาท |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | จังหวัด/ภาค | ชื่อโครงการ | องค์กรผู้เสนอ | ผู้รับผลประโยชน์ (จังหวัด/ตำบล/ คน/องค์กร/ ชุมชน/ครัวเรือน) | งบอนุมัติ | งบเบิกจ่าย | งบคงเหลือ | ร้อยละการเบิกจ่าย |
| 2.1) โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน ปี 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ชัยนาท | โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดชัยนาท | คณะทำงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดชัยนาท | 1 จังหวัด/ 10 ตำบล | 805,000.00 | 563,500.00 | 241,500.00 | 70 |
| 2 | นครสวรรค์ | โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ | คณะประสานงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ | 1 จังหวัด/ 10 ตำบล | 1,190,000.00 | 833,000.00 | 357,000.00 | 70 |
| 3 | อ่างทอง | โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของสภาองค์กรชุมชนจังหวัดอ่างทอง ปี 2561 | คณะกรรมการยุทธศาสตร์ภาคประชาชนจังหวัดอ่างทอง | 1 จังหวัด/ 10 ตำบล | 900,000.00 | 630,000.00 | 270,000.00 | 70 |
| 4 | ลพบุรี | โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดลพบุรี | คณะประสานงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดลพบุรี | 1 จังหวัด/ 10 ตำบล | 1,220,000.00 | 854,000.00 | 366,000.00 | 70 |
| 5 | อุทัยธานี | โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดอุทัยธานี | คณะประสานงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดอุทัยธานี | 1 จังหวัด/ 10 ตำบล | 890,000.00 | 623,000.00 | 267,000.00 | 70 |
| 6 | สิงห์บุรี | โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี ปี 2561 | คณะประสานงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี | 1 จังหวัด/ 10 ตำบล | 750,000.00 | 525,000.00 | 225,000.00 | 70 |
| 7 | พระนครศรีอยุธยา | โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี 2561 | คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชุมชนท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | 1 จังหวัด/ 10 ตำบล | 1,570,000.00 | 1,081,500.00 | 488,500.00 | 68.88 |
| 8 | สมุทรสงคราม | โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม | คณะประสานงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม | 1 จังหวัด/ 10 ตำบล | 710,000.00 | 497,000.00 | 213,000.00 | 70 |
| 9 | สระบุรี | โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสระบุรี ปี 2561 | คณะประสานงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสระบุรี | 1 จังหวัด/ 10 ตำบล | 1,165,000.00 | 815,500.00 | 349,500.00 | 70 |
| 10 | เพชรบุรี | โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ปี 2561 | คณะประสานงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดเพชรบุรี | 1 จังหวัด/ 10 ตำบล | 990,000.00 | 693,000.00 | 297,000.00 | 70 |
| 11 | นครปฐม | โครงการพลังพลเมืองจังหวัดนครปฐมร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นให้น่าอยู่ | ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดนครปฐม | 1 จังหวัด/ 10 ตำบล | 970,000.00 | 679,000.00 | 291,000.00 | 70 |
| 12 | กาญจนบุรี | โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี | ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี | 1 จังหวัด/ 10 ตำบล | 1,085,000.00 | 759,500.00 | 325,500.00 | 70 |
| 13 | ราชบุรี | โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดราชบุรี | คณะทำงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดราชบุรี | 1 จังหวัด/ 10 ตำบล | 1,040,000.00 | 728,000.00 | 312,000.00 | 70 |
| 14 | สุพรรณบุรี | โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2561 | คณะประสานงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี | 1 จังหวัด/ 10 ตำบล | 1,105,000.00 | 773,500.00 | 331,500.00 | 70 |
| 15 | สมุทรสาคร | โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร | คณะประสานงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร | 1 จังหวัด/ 10 ตำบล | 735,000.00 | 514,500.00 | 220,500.00 | 70 |
| 16 | ประจวบคีรีขันธ์ | โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | คณะประสานงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | 1 จังหวัด | 635,000.00 | 444,500.00 | 190,500.00 | 70 |
| 17 | ประจวบคีรีขันธ์ | โครงการแผนพัฒนาตำบลเขาล้าน | สภาองค์กรชุมชนตำบลเขาล้าน | 1 ตำบล | 25,000.00 | 17,500.00 | 7,500.00 | 70 |
| 18 | ประจวบคีรีขันธ์ | โครงการแผนพัฒนาตำบลเทศบาลตำบลบาง สะพานน้อย | สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลบางสะพานน้อย | 1 ตำบล | 25,000.00 | 17,500.00 | 7,500.00 | 70 |
| 19 | ประจวบคีรีขันธ์ | โครงการแผนพัฒนาระดับตำบลร่อนทอง | สภาองค์กรชุมชนตำบลร่อนทอง | 1 ตำบล | 25,000.00 | 17,500.00 | 7,500.00 | 70 |
| 20 | ประจวบคีรีขันธ์ | โครงการแผนพัฒนาตำบลบ่อนอก | สภาองค์กรชุมชนตำบลบ่อนอก | 1 ตำบล | 25,000.00 | 17,500.00 | 7,500.00 | 70 |
| 21 | ประจวบคีรีขันธ์ | โครงการแผนพัฒนาตำบลธงชัย | สภาองค์กรชุมชนตำบลธงชัย | 1 ตำบล | 25,000.00 | 17,500.00 | 7,500.00 | 70 |
| 22 | ประจวบคีรีขันธ์ | โครงการจัดทำแผนพัฒนาตำบลเทศบาลตำบล ทับสะแก | สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลทับสะแก | 1 ตำบล | 25,000.00 | 17,500.00 | 7,500.00 | 70 |
| 23 | ประจวบคีรีขันธ์ | โครงการจัดทำแผนชุมชนตำบลเกาะหลัก ประจำปี 2561 | สภาองค์กรชุมชนตำบลเกาะหลัก | 1 ตำบล | 25,000.00 | 17,500.00 | 7,500.00 | 70 |
| 24 | ประจวบคีรีขันธ์ | โครงการแผนพัฒนาตำบลเขาแดง | สภาองค์กรชุมชนตำบลเขาแดง | 1 ตำบล | 25,000.00 | 17,500.00 | 7,500.00 | 70 |
| 25 | ประจวบคีรีขันธ์ | โครงการแผนพัฒนาตำบลหนองตาแต้ม | สภาองค์กรชุมชนตำบลหนองตาแต้ม | 1 ตำบล | 25,000.00 | 17,500.00 | 7,500.00 | 70 |
| 26 | ประจวบคีรีขันธ์ | โครงการแผนพัฒนาตำบลดอนยายหนู | สภาองค์กรชุมชนตำบลดอนยายหนู | 1 ตำบล | 25,000.00 | 17,500.00 | 7,500.00 | 70 |
| 27 | ระดับภาค | โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถขบวนองค์กรชุมชนภาคกลางและตะวันตก ปี 2561 | คณะทำงานยุทธศาสตร์ขบวนองค์กรชุมชนภาคกลางและตะวันตกและสำนักงานภาคกลางและตะวันตก | 16 จังหวัด | 945,000.00 | 661,500.00 | 283,500.00 | 70 |
| 2.2) โครงการสนับสนุนสวัสดิการชุมชน ปี 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ชัยนาท | โครงการสวัสดิการชุมชนจังหวัดชัยนาท | คณะทำงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดชัยนาท | 1 จังหวัด | 150,000.00 | 105,000.00 | 45,000.00 | 70 |
| 2 | นครสวรรค์ | โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ | คณะประสานงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ | 1 จังหวัด | 150,000.00 | 105,000.00 | 45,000.00 | 70 |
| 3 | เพชรบุรี | โครงการสวัสดิการชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ปี 2561 | คณะประสานงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดเพชรบุรี | 1 จังหวัด | 150,000.00 | 105,000.00 | 45,000.00 | 70 |
| 4 | สระบุรี | โครงการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดสระบุรี ปี 2561 | คณะประสานงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสระบุรี | 1 จังหวัด | 150,000.00 | 105,000.00 | 45,000.00 | 70 |
| 5 | สมุทรสงคราม | โครงการสวัสดิการชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม | คณะประสานงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม | 1 จังหวัด | 150,000.00 | 105,000.00 | 45,000.00 | 70 |
| 6 | ประจวบคีรีขันธ์ | โครงการส่งเสริมสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | คณะผู้ประสานงานองค์กรชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | 1 จังหวัด | 150,000.00 | 105,000.00 | 45,000.00 | 70 |
| 7 | อุทัยธานี | โครงการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดอุทัยธานี ปี 2561 | คณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดอุทัยธานี | 1 จังหวัด | 150,000.00 | 105,000.00 | 45,000.00 | 70 |
| 8 | นครปฐม | โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดนครปฐม ปีงบประมาณ 2561 | ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดนครปฐม | 1 จังหวัด | 150,000.00 | 105,000.00 | 45,000.00 | 70 |
| 9 | สิงห์บุรี | โครงการสนับสนุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี ปี 2561 | คณะประสานงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี | 1 จังหวัด | 150,000.00 | 105,000.00 | 45,000.00 | 70 |
| 10 | กาญจนบุรี | โครงการสวัสดิการชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี | ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี | 1 จังหวัด | 150,000.00 | 105,000.00 | 45,000.00 | 70 |
| 11 | อ่างทอง | โครงการพัฒนาคุณภาพและส่งเสริมกองทุนสวัสดิการชุมชน จังหวัดอ่างทอง | คณะกรรมการยุทธศาสตร์ภาคประชาชนจังหวัดอ่างทอง | 1 จังหวัด | 150,000.00 | 105,000.00 | 45,000.00 | 70 |
| 12 | ราชบุรี | โครงการส่งเสริมสวัสดิการชุมชนจังหวัดราชบุรี | คณะทำงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดราชบุรี | 1 จังหวัด | 150,000.00 | 105,000.00 | 45,000.00 | 70 |
| 13 | สุพรรณบุรี | โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี | คณะประสานงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี | 1 จังหวัด | 150,000.00 | 105,000.00 | 45,000.00 | 70 |
| 14 | ลพบุรี | โครงการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดลพบุรี | คณะประสานงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดลพบุรี | 1 จังหวัด | 150,000.00 | 105,000.00 | 45,000.00 | 70 |
| 15 | พระนครศรีอยุธยา | โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชุมชนท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | 1 จังหวัด | 150,000.00 | 105,000.00 | 45,000.00 | 70 |
| 16 | สมุทรสาคร | โครงการสนับสนุนงานขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนตำบลจังหวัดสมุทรสาคร | คณะประสานงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร | 1 จังหวัด | 150,000.00 | 105,000.00 | 45,000.00 | 70 |
| 17 | ระดับภาค | โครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพขบวนองค์กรชุมชนและผู้นำการเปลี่ยนแปลงภาคกลางและตะวันตก | คณะทำงานพัฒนาศักยภาพแกนนำขบวนองค์กรชุมชนภาคกลางและตะวันตกและสำนักงานภาคกลางและตะวันตก | 16 จังหวัด | 2,000,000.00 | 1,400,000.00 | 600,000.00 | 70 |
| 18 | ระดับภาค | โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีของขบวนองค์กรชุมชนภาคกลางและตะวันตก | คณะทำงานสนับสนุนการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีของขบวนองค์กรชุมชนภาคกลางและตะวันตกและสำนักงานภาคกลางและตะวันตก | 16 จังหวัด | 550,000.00 | 385,000.00 | 165,000.00 | 70 |
| 19 | นครสวรรค์ | กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบางประมุง | กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบางประมุง | 465 คน | 129,735.00 | 129,735.00 | - | 100 |
| 20 |  | กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว | กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว | 937 คน | 261,423.00 | 261,423.00 | - | 100 |
| 21 |  | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลทับกฤช | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลทับกฤช | 346 คน | 96,534.00 | 96,534.00 | - | 100 |
| 22 |  | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลตากฟ้า | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลตากฟ้า | 399 คน | 111,321.00 | 111,321.00 | - | 100 |
| 23 |  | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลพันลาน | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลพันลาน | 222 คน | 61,938.00 | 61,938.00 | - | 100 |
| 24 |  | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองกรด | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองกรด | 1,016 คน | 283,464.00 | 283,464.00 | - | 100 |
| 25 |  | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลมหาโพธิ | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลมหาโพธิ | 536 คน | 149,544.00 | 149,544.00 | - | 100 |
| 26 |  | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองพิกุล | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองพิกุล | 556 คน | 155,124.00 | 155,124.00 | - | 100 |
| 27 |  | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลวังข่อย | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลวังข่อย | 653 คน | 117,540.00 | 117,540.00 | - | 100 |
| 28 |  | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกหม้อ | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกหม้อ | 594 คน | 102,168.00 | 102,168.00 | - | 100 |
| 29 |  | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลลาดยาว | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลลาดยาว | 1,852 คน | 318,544.00 | 318,544.00 | - | 100 |
| 30 |  | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านแก่ง | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านแก่ง | 447 คน | 76,884.00 | 76,884.00 | - | 100 |
| 31 |  | กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลไพศาลี | กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลไพศาลี | 1,480 คน | 254,560.00 | 254,560.00 | - | 100 |
| 32 | อุทัยธานี | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเมืองการุ้ง | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเมืองการุ้ง | 321 คน | 100,000.00 | 100,000.00 | - | 100 |
| 33 |  | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองสรวง | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองสรวง | 258 คน | 92,880.00 | 92,880.00 | - | 100 |
| 34 |  | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเขากวางทอง | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเขากวางทอง | 105 คน | 37,800.00 | 37,800.00 | - | 100 |
| 35 |  | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองหลวง | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนอหลวง | 1,058 คน | 295,182.00 | 295,182.00 | - | 100 |
| 36 |  | กองทุนสวัสดิการชุมชนเพื่อคนตำบลดอนขวาง | กองทุนสวัสดิการชุมชนเพื่อคนตำบลดอนขวาง | 584 คน | 162,936.00 | 162,936.00 | - | 100 |
| 37 |  | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองกลางดง | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองกลางดง | 319 คน | 89,001.00 | 89,001.00 | - | 100 |
| 38 |  | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกหม้อ | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกหม้อ | 1,330 คน | 228,760.00 | 228,760.00 | - | 100 |
| 39 |  | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองยายดา | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองยายดา | 1,021 คน | 175,612.00 | 175,612.00 | - | 100 |
| 40 |  | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองไผ่ | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองไผ่ | 1,037 คน | 178,364.00 | 178,364.00 | - | 100 |
| 41 |  | กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลสว่างแจ้ง สบายใจ | กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ | 788 คน | 135,536.00 | 135,536.00 | - | 100 |
| 42 |  | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลอุทัยเก่า | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลอุทัยเก่า | 427 คน | 73,444.00 | 73,444.00 | - | 100 |
| 43 |  | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลพลวงสองนาง | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลพลวงสองนาง | 613 คน | 105,436.00 | 105,436.00 | - | 100 |
| 44 |  | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลทุ่งนางาม | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลทุ่งนางาม | 590 คน | 101,480.00 | 101,480.00 | - | 100 |
| 45 |  | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านใหม่คลองเคียน | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านใหม่คลองเคียน | 573 คน | 98,556.00 | 98,556.00 | - | 100 |
| 46 | ชัยนาท | กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลธรรมามูล | กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลธรรมามูล | 217 คน | 60,543.00 | 60,543.00 | - | 100 |
| 47 |  | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่าชัย | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่าชัย | 650 คน | 181,350.00 | 181,350.00 | - | 100 |
| 48 |  | กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลวัดสิงห์ | กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลวัดสิงห์ | 300 คน | 83,700.00 | 83,700.00 | - | 100 |
| 49 |  | กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลหนองขุ่น | กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลหนองขุ่น | 352 คน | 98,208.00 | 98,208.00 | - | 100 |
| 50 |  | กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลหางน้ำสาคร | กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลหางน้ำสาคร | 214 คน | 59,706.00 | 59,706.00 | - | 100 |
| 51 |  | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลวัดโคก | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลวัดโคก | 613 คน | 171,027.00 | 171,027.00 | - | 100 |
| 52 |  | กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลโพธิ์พิทักษ์ | กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลโพธิ์พิทักษ์ | 400 คน | 111,600.00 | 111,600.00 | - | 100 |
| 53 |  | กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบ้านกล้วย | กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบ้านกล้วย | 343 คน | 58,996.00 | 58,996.00 | - | 100 |
| 54 |  | กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลหาดท่าเสา | กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลหาดท่าเสา | 1,243 คน | 213,796.00 | 213,796.00 | - | 100 |
| 55 |  | กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลนางลือ | กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลนางลือ | 1,396 คน | 240,112.00 | 240,112.00 | - | 100 |
| 56 |  | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเขาท่าพระ | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเขาท่าพระ | 1,062 คน | 182,664.00 | 182,664.00 | - | 100 |
| 57 |  | กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลหาดอาษา | กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลหาดอาษา | 1,445 คน | 248,540.00 | 248,540.00 | - | 100 |
| 58 |  | กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลโพนางดำออก | กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลโพนางดำออก | 612 คน | 105,264.00 | 105,264.00 | - | 100 |
| 59 |  | กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลโพนางดำตก | กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลโพนางดำตก | 565 คน | 97,180.00 | 97,180.00 | - | 100 |
| 60 |  | กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลห้วยงู | กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลห้วยงู | 559 คน | 96,148.00 | 96,148.00 | - | 100 |
| 61 | สิงห์บุรี | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลจักรสีห์ | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลจักรสีห์ | 469 คน | 130,851.00 | 130,851.00 | - | 100 |
| 62 |  | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลพรหมบุรี | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลพรหมบุรี | 258 คน | 71,982.00 | 71,982.00 | - | 100 |
| 63 | สระบุรี | กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลหน้าพระลาน | กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลหน้าพระลาน | 616 คน | 171,864.00 | 171,864.00 | - | 100 |
| 64 |  | กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลคชสิทธิ์ | กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลคชสิทธิ์ | 315 คน | 87,885.00 | 87,885.00 | - | 100 |
| 65 |  | กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองแก่งคอย | กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองแก่งคอย | 492 คน | 137,268.00 | 137,268.00 | - | 100 |
| 66 |  | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลดาวเรือง-นาโฉง | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลดาวเรือง-นาโฉง | 376 คน | 104,904.00 | 104,904.00 | - | 100 |
| 67 |  | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านกลับ | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านกลับ | 383 คน | 106,857.00 | 106,857.00 | - | 100 |
| 68 |  | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลพุกร่าง | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลพุกร่าง | 336 คน | 93,744.00 | 93,744.00 | - | 100 |
| 69 |  | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลม่วงงาม | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลม่วงงาม | 264 คน | 73,656.00 | 73,656.00 | - | 100 |
| 70 |  | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลห้วยทราย | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลห้วยทราย | 464 คน | 129,456.00 | 129,456.00 | - | 100 |
| 71 | อ่างทอง | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหลักฟ้า | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหลักฟ้า | 150 คน | 54,750.00 | 54,750.00 | - | 100 |
| 72 |  | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลไผ่ดำพัฒนา | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลไผ่ดำพัฒนา | 299 คน | 100,000.00 | 100,000.00 | - | 100 |
| 73 |  | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลชัยฤทธิ์ | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลชัยฤทธิ์ | 482 คน | 134,478.00 | 134,478.00 | - | 100 |
| 74 |  | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหัวไผ่ | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหัวไผ่ | 399 คน | 111,321.00 | 111,321.00 | - | 100 |
| 75 |  | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านแห | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านแห | 230 คน | 64,170.00 | 64,170.00 | - | 100 |
| 76 |  | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลคลองขนาก | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลคลองขนาก | 479 คน | 133,641.00 | 133,641.00 | - | 100 |
| 77 |  | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลศรีพราน | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลศรีพราน | 295 คน | 82,305.00 | 82,305.00 | - | 100 |
| 78 |  | สมทบสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลแสวงหา | สมทบสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลแสวงหา | 323 คน | 90,117.00 | 90,117.00 | - | 100 |
| 79 | สุพรรณบุรี | กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลปลายนา | กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลปลายนา | 220 คน | 79,200.00 | 79,200.00 | - | 100 |
| 80 |  | กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง | กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง | 221 คน | 80,665.00 | 80,665.00 | - | 100 |
| 81 |  | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองมะค่าโมง | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองมะค่าโมง | 337 คน | 94,023.00 | 94,023.00 | - | 100 |
| 82 |  | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลด่านช้าง | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลด่านช้าง | 235 คน | 65,565.00 | 65,565.00 | - | 100 |
| 83 |  | กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลด่านช้าง | กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลด่านช้าง | 319 คน | 89,001.00 | 89,001.00 | - | 100 |
| 84 |  | กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม | กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม | 793 คน | 221,247.00 | 221,247.00 | - | 100 |
| 85 |  | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเขาพระ | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเขาพระ | 205 คน | 57,195.00 | 57,195.00 | - | 100 |
| 86 |  | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลป่าสะแกวังศรีราช | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลป่าสะแกวังศรีราช | 886 คน | 247,194.00 | 247,194.00 | - | 100 |
| 87 |  | กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลนางบวช | กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลนางบวช | 388 คน | 108,252.00 | 108,252.00 | - | 100 |
| 88 |  | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลศรีประจันต์ | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลศรีประจันต์ | 218 คน | 60,822.00 | 60,822.00 | - | 100 |
| 89 |  | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลมดแดง | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลมดแดง | 445 คน | 124,155.00 | 124,155.00 | - | 100 |
| 90 |  | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสนามชัย | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสนามชัย | 398 คน | 111,042.00 | 111,042.00 | - | 100 |
| 91 |  | กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลท่าเสด็จ | กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลท่าเสด็จ | 318 คน | 88,722.00 | 88,722.00 | - | 100 |
| 92 |  | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านกุ่ม | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านกุ่ม | 344 คน | 95,976.00 | 95,976.00 | - | 100 |
| 93 |  | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลต้นตาล | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลต้นตาล | 553 คน | 154,287.00 | 154,287.00 | - | 100 |
| 94 |  | กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลท่าระหัด | กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลท่าระหัด | 598 คน | 102,856.00 | 102,856.00 | - | 100 |
| 95 |  | โครงการสวัสดิการชุมชน ต.เขาดิน | โครงการสวัสดิการชุมชน ต.เขาดิน | 637 คน | 109,564.00 | 109,564.00 | - | 100 |
| 96 |  | กองทุนออมบุญวันละบาทสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลอู่ทอง | กองทุนออมบุญวันละบาทสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลอู่ทอง | 1,028 คน | 176,816.00 | 176,816.00 | - | 100 |
| 97 | พระนครศรีอยุธยา | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลกระแชง-ช้างน้อย | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลกระแชง-ช้างน้อย | 330 คน | 100,000.00 | 100,000.00 | - | 100 |
| 98 |  | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเกาะเรียน | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเกาะเรียน | 626 คน | 100,000.00 | 100,000.00 | - | 100 |
| 99 |  | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกม่วง | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกม่วง | 390 คน | 100,000.00 | 100,000.00 | - | 100 |
| 100 |  | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลขยาย | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลขยาย | 440 คน | 122,760.00 | 122,760.00 | - | 100 |
| 101 |  | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลปลายกลัด | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลปลายกลัด | 577 คน | 160,983.00 | 160,983.00 | - | 100 |
| 102 |  | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสิงหนาท | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสิงหนาท | 315 คน | 87,885.00 | 87,885.00 | - | 100 |
| 103 |  | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาคู | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาคู | 892 คน | 248,868.00 | 248,868.00 | - | 100 |
| 104 |  | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านช้าง | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านช้าง | 411 คน | 114,669.00 | 114,669.00 | - | 100 |
| 105 |  | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลอุทัย | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลอุทัย | 402 คน | 112,158.00 | 112,158.00 | - | 100 |
| 106 | กาญจนบุรี | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหวายเหนียว | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหวายเหนียว | 139 คน | 50,735.00 | 50,735.00 | - | 100 |
| 107 |  | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลพงตึก | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลพงตึก | 376 คน | 104,904.00 | 104,904.00 | - | 100 |
| 108 |  | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองกร่าง | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองกร่าง | 605 คน | 168,795.00 | 168,795.00 | - | 100 |
| 109 |  | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านใหม่ | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านใหม่ | 834 คน | 143,448.00 | 143,448.00 | - | 100 |
| 110 |  | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่าตะคร้อ | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่าตะคร้อ | 295 คน | 50,740.00 | 50,740.00 | - | 100 |
| 111 |  | กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลหนองขาว | กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลหนองขาว | 308 คน | 52,976.00 | 52,976.00 | - | 100 |
| 112 |  | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองโรง | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองโรง | 1,105 คน | 190,060.00 | 190,060.00 | - | 100 |
| 113 | นครปฐม | กองทุนสวัสดิการชุมชน ต.ห้วยม่วง | กองทุนสวัสดิการชุมชน ต.ห้วยม่วง | 262 คน | 94,320.00 | 94,320.00 | - | 100 |
| 114 |  | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลตาก้อง | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลตาก้อง | 174 คน | 63,510.00 | 63,510.00 | - | 100 |
| 115 |  | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านใหม่ | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านใหม่ | 184 คน | 66,240.00 | 66,240.00 | - | 100 |
| 116 |  | กองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลสวนป่าน | กองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลสวนป่าน | 302 คน | 84,258.00 | 84,258.00 | - | 100 |
| 117 |  | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลไทยาวาส | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลไทยาวาส | 387 คน | 107,973.00 | 107,973.00 | - | 100 |
| 118 |  | กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบางกระทึก | กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบางกระทึก | 305 คน | 85,095.00 | 85,095.00 | - | 100 |
| 119 |  | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลห้วยขวาง | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลห้วยขวาง | 304 คน | 84,816.00 | 84,816.00 | - | 100 |
| 120 |  | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนครชัยศรี | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนครชัยศรี | 241 คน | 67,239.00 | 67,239.00 | - | 100 |
| 121 |  | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลวัดละมุด | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลวัดละมุด | 650 คน | 181,350.00 | 181,350.00 | - | 100 |
| 122 |  | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางเลน | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางเลน | 217 คน | 60,543.00 | 60,543.00 | - | 100 |
| 123 |  | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางเตย | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางเตย | 250 คน | 69,750.00 | 69,750.00 | - | 100 |
| 124 |  | กองทุนสวัสดิการชุมชน ต.หอมเกร็ด | กองทุนสวัสดิการชุมชน ต.หอมเกร็ด | 597 คน | 166,563.00 | 166,563.00 | - | 100 |
| 125 |  | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลดอนตูม | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลดอนตูม | 660 คน | 184,140.00 | 184,140.00 | - | 100 |
| 126 |  | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลรางพิกุล | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลรางพิกุล | 196 คน | 54,684.00 | 54,684.00 | - | 100 |
| 127 |  | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสระกะเทียม | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสระกะเทียม | 398 คน | 111,042.00 | 111,042.00 | - | 100 |
| 128 |  | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลงิ้วราย | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลงิ้วราย | 801 คน | 137,772.00 | 137,772.00 | - | 100 |
| 129 |  | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสามควายเผือก | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสามควายเผือก | 358 คน | 61,576.00 | 61,576.00 | - | 100 |
| 130 |  | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโพรงมะเดื่อ | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโพรงมะเดื่อ | 305 คน | 52,460.00 | 52,460.00 | - | 100 |
| 131 |  | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลดอนพุทรา | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลดอนพุทรา | 353 คน | 60,716.00 | 60,716.00 | - | 100 |
| 132 |  | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลคลองโยง | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลคลองโยง | 361 คน | 62,092.00 | 62,092.00 | - | 100 |
| 133 |  | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางหลวง | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางหลวง | 803 คน | 138,116.00 | 138,116.00 | - | 100 |
| 134 |  | กองทุนสวัสดิการการเงินวันละบาทตำบลห้วยด้วน | กองทุนสวัสดิการการเงินวันละบาทตำบลห้วยด้วน | 1,235 คน | 212,420.00 | 212,420.00 | - | 100 |
| 135 |  | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสัมปทวน | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสัมปทวน | 480 คน | 82,560.00 | 82,560.00 | - | 100 |
| 136 |  | กองทุนเงินสวัสดิการชุมชนเพื่อพัฒนาสังคมและการศึกษา ตำบลลานตากฟ้า | กองทุนเงินสวัสดิการชุมชนเพื่อพัฒนาสังคมและการศึกษา ตำบลลานตากฟ้า | 358 คน | 61,576.00 | 61,576.00 | - | 100 |
| 137 |  | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองกระทุ่ม | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองกระทุ่ม | 314 คน | 54,008.00 | 54,008.00 | - | 100 |
| 138 |  | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลคลองใหม่ | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลคลองใหม่ | 368 คน | 63,296.00 | 63,296.00 | - | 100 |
| 139 |  | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลพะเนียด | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลพะเนียด | 193 คน | 33,196.00 | 33,196.00 | - | 100 |
| 140 |  | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลตลาดจินดา | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลตลาดจินดา | 613 คน | 105,436.00 | 105,436.00 | - | 100 |
| 141 |  | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลวังตะกู | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลวังตะกู | 547 คน | 94,084.00 | 94,084.00 | - | 100 |
| 142 |  | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองงูเหลือม | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองงูเหลือม | 292 คน | 50,224.00 | 50,224.00 | - | 100 |
| 143 |  | กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบางหลวง | กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบางหลวง | 383 คน | 65,876.00 | 65,876.00 | - | 100 |
| 144 |  | กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลนครชัยศรี | กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลนครชัยศรี | 539 คน | 92,708.00 | 92,708.00 | - | 100 |
| 145 |  | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางแก้ว | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางแก้ว | 413 คน | 71,036.00 | 71,036.00 | - | 100 |
| 146 |  | กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุตำบลคลองนกกระทุง | กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุตำบลคลองนกกระทุง | 590 คน | 101,480.00 | 101,480.00 | - | 100 |
| 147 | ราชบุรี | กลุ่มออมบุญวันละบาทตำบลบ้านบึง | กลุ่มออมบุญวันละบาทตำบลบ้านบึง | 768 คน | 214,272.00 | 214,272.00 | - | 100 |
| 148 |  | กองทุนออมบุญวันละ 1 บาท เพื่อสวัสดิการชุมชนตำบลคุ้งพยอม | กองทุนออมบุญวันละ 1 บาท เพื่อสวัสดิการชุมชนตำบลคุ้งพยอม | 1,572 คน | 438,588.00 | 438,588.00 | - | 100 |
| 149 |  | กองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านไร่ | กองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านไร่ | 841 คน | 234,639.00 | 234,639.00 | - | 100 |
| 150 |  | กองทุนสวัสดิการกองบุญวันละบาทตำบลบ่อกระดาน | กองทุนสวัสดิการกองบุญวันละบาทตำบลบ่อกระดาน | 443 คน | 123,597.00 | 123,597.00 | - | 100 |
| 151 |  | กองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลเขาชะงุ้ม | กองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลเขาชะงุ้ม | 1,306 คน | 224,632.00 | 224,632.00 | - | 100 |
| 152 |  | กองบุญสวัสดิการเพื่อประชาชนตำบลอ่างทอง | กองบุญสวัสดิการเพื่อประชาชนตำบลอ่างทอง | 934 คน | 160,648.00 | 160,648.00 | - | 100 |
| 153 |  | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลตาหลวง | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลตาหลวง | 415 คน | 71,380.00 | 71,380.00 | - | 100 |
| 154 |  | กองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลจอมประทัด | กองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลจอมประทัด | 258 คน | 44,376.00 | 44,376.00 | - | 100 |
| 155 |  | กองบุญสวัสดิการวันละบาท ต.บางโตนด | กองบุญสวัสดิการวันละบาท ต. บางโตนด | 1,434 คน | 246,648.00 | 246,648.00 | - | 100 |
| 156 |  | กองบุญสวัสดิการวันละหนึ่งบาทตำบลเจ็ดเสมียน | กองบุญสวัสดิการวันละหนึ่งบาทตำบลเจ็ดเสมียน | 516 คน | 88,752.00 | 88,752.00 | - | 100 |
| 157 |  | กองทุนสวัสดิการชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบล ดอนกรวย | กองทุนสวัสดิการชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบล ดอนกรวย | 1,552 คน | 266,944.00 | 266,944.00 | - | 100 |
| 158 |  | กองบุญวันละบาทเพื่อสวัสดิการชุมชนตำบลเขาขลุง | กองบุญวันละบาทเพื่อสวัสดิการชุมชนตำบลเขาขลุง | 3,184 คน | 547,648.00 | 547,648.00 | - | 100 |
| 159 |  | กองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลดอนทราย | กองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลดอนทราย | 977 คน | 168,044.00 | 168,044.00 | - | 100 |
| 160 | สมุทรสาคร | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกขาม | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกขาม | 250 คน | 90,000.00 | 90,000.00 | - | 100 |
| 161 |  | กองทุนสวัสดิการตำบลท่าฉลอม | กองทุนสวัสดิการตำบลท่าฉลอม | 276 คน | 100,000.00 | 100,000.00 | - | 100 |
| 162 |  | กองทุนสวัสดิการตำบลคอกกระบือ | กองทุนสวัสดิการตำบลคอกกระบือ | 178 คน | 64,970.00 | 64,970.00 | - | 100 |
| 163 |  | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโรงเข้ | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโรงเข้ | 233 คน | 85,045.00 | 85,045.00 | - | 100 |
| 164 | เพชรบุรี | กองทุนพัฒนาสวัสดิการสังคมตำบลป่าเด็ง | กองทุนพัฒนาสวัสดิการสังคมตำบลป่าเด็ง | 200 คน | 72,000.00 | 72,000.00 | - | 100 |
| 165 |  | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านลาด | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านลาด | 280 คน | 78,120.00 | 78,120.00 | - | 100 |
| 166 |  | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านทาน | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านทาน | 300 คน | 83,700.00 | 83,700.00 | - | 100 |
| 167 |  | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่าตะคร้อ | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่าตะคร้อ | 215 คน | 59,985.00 | 59,985.00 | - | 100 |
| 168 |  | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองชุมพล (ออมบุญวันละบาท) | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองชุมพล (ออมบุญวันละบาท) | 234 คน | 65,286.00 | 65,286.00 | - | 100 |
| 169 |  | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางครก | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางครก | 310 คน | 86,490.00 | 86,490.00 | - | 100 |
| 170 |  | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสมอพลือ | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสมอพลือ | 716 คน | 199,764.00 | 199,764.00 | - | 100 |
| 171 |  | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลดอนยาง | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลดอนยาง | 2,735 คน | 470,420.00 | 470,420.00 | - | 100 |
| 172 |  | กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบ้านแหลม | กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบ้านแหลม | 729 คน | 125,388.00 | 125,388.00 | - | 100 |
| 173 |  | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลห้วยลึก (องค์กรสวัสดิการชุมชน) | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลห้วยลึก (องค์กรสวัสดิการชุมชน) | 1,030 คน | 177,160.00 | 177,160.00 | - | 100 |
| 174 |  | เครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางเค็ม สระพัง เขาย้อย ทับคาง | เครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางเค็ม สระพัง เขาย้อย ทับคาง | 775 คน | 133,300.00 | 133,300.00 | - | 100 |
| 175 | ประจวบคีรีขันธ์ | กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลเขาน้อย | กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลเขาน้อย | 107 คน | 29,853.00 | 29,853.00 | - | 100 |
| 176 |  | กองทุนสวัสดิการชุมชนต.นาหูกวาง(ฌาปกิจศพ อสม.ต.นาหูกวาง) | กองทุนสวัสดิการชุมชนต.นาหูกวาง(ฌาปกิจศพ อสม.ต.นาหูกวาง) | 314 คน | 87,606.00 | 87,606.00 | - | 100 |
| 177 |  | กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ | กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ | 251 คน | 43,172.00 | 43,172.00 | - | 100 |
| 178 |  | กองทุนสวัสดิการชุมชนผู้สูงอายุตำบลปากน้ำปราณ | กองทุนสวัสดิการชุมชนผู้สูงอายุตำบลปากน้ำปราณ | 387 คน | 66,564.00 | 66,564.00 | - | 100 |
| 179 |  | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลศาลาลัย | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลศาลาลัย | 215 คน | 36,980.00 | 36,980.00 | - | 100 |
| 180 |  | กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบ้านกรูด | กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบ้านกรูด | 634 คน | 109,048.00 | 109,048.00 | - | 100 |
| 181 |  | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลห้วยยาง | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลห้วยยาง | 286 คน | 49,192.00 | 49,192.00 | - | 100 |
| 2.3) โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชนฐานราก ปี 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ชัยนาท | โครงการเศรษฐกิจและทุนชุมชนจังหวัดชัยนาท | คณะทำงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดชัยนาท | 1 จังหวัด/ 7 ตำบล | 260,000.00 | 182,000.00 | 78,000.00 | 70 |
| 2 | นครสวรรค์ | โครงการเศรษฐกิจและทุนชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ | คณะประสานงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ | 1 จังหวัด/ 7 ตำบล | 260,000.00 | 182,000.00 | 78,000.00 | 70 |
| 3 | อ่างทอง | โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและทุนชุมชนฐานรากตามแนวประชารัฐ จังหวัดอ่างทอง | คณะกรรมการยุทธศาสตร์ภาคประชาชนจังหวัดอ่างทอง | 1 จังหวัด/ 7 ตำบล | 260,000.00 | 182,000.00 | 78,000.00 | 70 |
| 4 | ประจวบคีรีขันธ์ | โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชนฐานรากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | คณะผู้ประสานงานองค์กรชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | 1 จังหวัด/ 7 ตำบล | 260,000.00 | 182,000.00 | 78,000.00 | 70 |
| 5 | เพชรบุรี | โครงการเศรษฐกิจและทุนชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ปี 2561 | คณะประสานงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดเพชรบุรี | 1 จังหวัด/ 7 ตำบล | 260,000.00 | 182,000.00 | 78,000.00 | 70 |
| 6 | ลพบุรี | โครงการเศรษฐกิจและทุนชุมชนจังหวัดลพบุรี | คณะประสานงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดลพบุรี | 1 จังหวัด/ 7 ตำบล | 260,000.00 | 182,000.00 | 78,000.00 | 70 |
| 7 | สุพรรณบุรี | โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2561 | คณะประสานงานขบวนองค์กรชุมชน จังหวัดสุพรรณบุรี | 1 จังหวัด/ 7 ตำบล | 260,000.00 | 182,000.00 | 78,000.00 | 70 |
| 8 | สมุทรสงคราม | โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชนฐานรากจังหวัดสมุทรสงคราม | คณะประสานงานขบวนองค์กรชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม | 1 จังหวัด/ 7 ตำบล | 260,000.00 | 182,000.00 | 78,000.00 | 70 |
| 9 | ราชบุรี | โครงการเศรษฐกิจและทุนชุมชนจังหวัดราชบุรี | คณะทำงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดราชบุรี | 1 จังหวัด/ 7 ตำบล | 260,000.00 | 182,000.00 | 78,000.00 | 70 |
| 10 | อุทัยธานี | โครงการเศรษฐกิจและทุนชุมชนจังหวัดอุทัยธานี | คณะประสานงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดอุทัยธานี | 1 จังหวัด/ 7 ตำบล | 260,000.00 | 182,000.00 | 78,000.00 | 70 |
| 11 | สระบุรี | โครงการเศรษฐกิจและทุนชุมชนจังหวัดสระบุรี ปี 2561 | คณะประสานงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสระบุรี | 1 จังหวัด/ 7 ตำบล | 260,000.00 | 182,000.00 | 78,000.00 | 70 |
| 12 | กาญจนบุรี | โครงการเศรษฐกิจและทุนชุมชนเทศบาลเมืองกาญจนบุรี | ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี | 1 จังหวัด/ 7 ตำบล | 260,000.00 | 182,000.00 | 78,000.00 | 70 |
| 13 | พระนครศรีอยุธยา | โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และทุนชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชุมชนท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | 1 จังหวัด/ 7 ตำบล | 260,000.00 | 182,000.00 | 78,000.00 | 70 |
| 14 | สิงห์บุรี | โครงการเศรษฐกิจและทุนชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี | คณะประสานงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี | 1 จังหวัด/ 7 ตำบล | 260,000.00 | 182,000.00 | 78,000.00 | 70 |
| 15 | นครปฐม | โครงการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและทุนชุมชนจังหวัดนครปฐม 2561 | ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดนครปฐม | 1 จังหวัด/ 7 ตำบล | 260,000.00 | 182,000.00 | 78,000.00 | 70 |
| 16 | สมุทรสาคร | โครงการสนับสนุนเศรษฐกิจและทุนชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร | คณะประสานงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร | 1 จังหวัด/ 7 ตำบล | 260,000.00 | 182,000.00 | 78,000.00 | 70 |
| 17 | ระดับภาค | โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชนฐานรากภาคกลางและตะวันตก ปี 2561 | คณะทำงานเศรษฐกิจและทุนชุมชนภาคกลางและตะวันตกและสำนักงานภาคกลางและตะวันตก | 16 จังหวัด | 1,840,000.00 | 1,288,000.00 | 552,000.00 | 70 |
| 2.4) โครงการบ้านมั่นคง ที่ดำเนินการต่อเนื่อง |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | นครปฐม | กลุ่มออมทรัพย์บ้านมั่นคงชุมชนบางหลวง รศ.122 (ต้นรัชการที่10) | ชุมชนเทศบาล 1 (ตลาดบางหลวง) | 20 ครัวเรือน | 1,550,000.00 | 1,142,500.00 | 407,500.00 | 73.70 |
| 2 |  | กลุ่มออมทรัพย์บ้านมั่นคงชุมชนหน้า ม.มหามงกุฎ | กลุ่มออมทรัพย์บ้านมั่นคงตำบลศาลายา | 61 ครัวเรือน | 2,903,375.00 | 1,956,575.00 | 946,800.00 | 67.38 |
| 3 |  | กลุ่มออมทรัพย์บ้านมั่นคงเมืองธรรมศาลา | กลุ่มออมทรัพย์บ้านมั่นคงเมืองธรรมศาลา | 28 ครัวเรือน | 1,590,000.00 | - | 1,590,000.00 | - |
| 4 | กาญจนบุรี | กลุ่มออมทรัพย์บ้านมั่นคงเมืองท่าเรือพระแท่น | กลุ่มออมทรัพย์บ้านมั่นคงเมืองท่าเรือพระแท่น | 90 ครัวเรือน | 1,974,528.00 | - | 1,974,528.00 | - |
| 5 |  | กลุ่มออมทรัพย์บ้านมั่นคงชุมชนปากแพรก | กลุ่มออมทรัพย์บ้านมั่นคงชุมชนปากแพรก | 71 ครัวเรือน | 4,858,750.00 | - | 4,858,750.00 | - |
| 6 |  | เครือข่ายแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยในเขตปฏิรูปที่ดินตำบลสิงห์ | เครือข่ายแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยในเขตปฏิรูปที่ดินตำบลสิงห์ | 85 ครัวเรือน | 2,580,000.00 | 1,520,000 | 1,060,000.00 | 58.91 |
| 7 | นครสวรรค์ | กลุ่มออมทรัพย์บ้านมั่นคงแสงเมืองใหม่ เทศบาลเมืองชุมแสง จ.นครสวรรค์ | กลุ่มออมทรัพย์บ้านมั่นคงแสงเมืองใหม่ เทศบาลเมืองชุมแสง จ.นครสวรรค์ | 29 ครัวเรือน | 1,189,500.00 | - | 1,189,500.00 | - |
| 8 |  | สหกรณ์เคหสถานชุมชนรณชัย จำกัด | สหกรณ์เคหสถานชุมชนรณชัย จำกัด | 57 ครัวเรือน | 71,250.00 | - | 71,250.00 | - |
| 9 |  | กลุ่มออมทรัพย์บ้านมั่นคงประชานุเคราะห์ | กลุ่มออมทรัพย์บ้านมั่นคงประชานุเคราะห์ | 103 ครัวเรือน | 62,056.00 | - | 62,056.00 | - |
| 10 |  | กลุ่มออมทรัพย์บ้านมั่นคงชุมชนพระบางมงคล | กลุ่มออมทรัพย์บ้านมั่นคงชุมชนพระบางมงคล | 96 ครัวเรือน | 45,836.50 | - | 45,836.50 | - |
| 11 |  | กลุ่มออมทรัพย์บ้านมั่นคงชุมชนหน้าสถานีรถไฟ | กลุ่มออมทรัพย์บ้านมั่นคงชุมชนหน้าสถานีรถไฟ | 163 ครัวเรือน | 64,801.00 | - | 64,801.00 | - |
| 12 |  | กลุ่มออมทรัพย์บ้านมั่นคงชุมชนหลวงปู่ท้าวพัฒนา | กลุ่มออมทรัพย์บ้านมั่นคงชุมชนหลวงปู่ท้าวพัฒนา | 169 ครัวเรือน | 48,834.00 | - | 48,834.00 | - |
| 13 | ประจวบคีรีขันธ์ | กลุ่มออมทรัพย์บ้านมั่นคงเมืองบ้านกรูดเฟส 2 | กลุ่มออมทรัพย์บ้านมั่นคงเมืองบ้านกรูดเฟส 2 | 76 ครัวเรือน | 3,544,050.00 | - | 3,544,050.00 | - |
| 14 |  | บ้านกลางอ่าว(ปากคลอง) หมู่ 5 | บ้านกลางอ่าว(ปากคลอง) หมู่ 5 | 90 ครัวเรือน | 2,042,500.00 | - | 2,042,500.00 | - |
| 15 |  | กลุ่มออมทรัพย์บ้านมั่นคงบ้านทุ่งประดู่หมู่ที่ 2 | กลุ่มออมทรัพย์บ้านมั่นคงบ้านทุ่งประดู่หมู่ที่ 2 | 30 ครัวเรือน | 710,784.00 | - | 710,784.00 | - |
| 16 |  | กลุ่มออมทรัพย์บ้านมั่นคงชายทะเลทับสะแกหมู่ที่ 3 | กลุ่มออมทรัพย์บ้านมั่นคงชายทะเลทับสะแกหมู่ที่ 3 | 95 ครัวเรือน | 2,836,875.00 | - | 2,836,875.00 | - |
| 17 |  | บ้านท่ามะนาว (ชุมชนป่าสน) หมู่ที่ 2 | บ้านท่ามะนาว (ชุมชนป่าสน) หมู่ที่ 2 | 50 ครัวเรือน | 37,500.00 | - | 37,500.00 | - |
| 18 |  | บ้านอ่าวยางหมู่ที่ 3 | บ้านอ่าวยางหมู่ที่ 3 | 39 ครัวเรือน | 14,625.00 | - | 14,625.00 | - |
| 19 |  | บ้านท่าขามหมู่ 4 | บ้านท่าขามหมู่ 4 | 33 ครัวเรือน | 12,375.00 | - | 12,375.00 | - |
| 20 | สุพรรณบุรี | กลุ่มออมทรัพย์บ้านมั่นคงย่านยาวอบต.ย่านยาว จ.สุพรรณบุรี | กลุ่มออมทรัพย์บ้านมั่นคงย่านยาวอบต.ย่านยาว จ.สุพรรณบุรี | 61 ครัวเรือน | 29,300.00 | - | 29,300.00 | - |
| 21 | อุทัยธานี | คณะทำงานแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลระบำ | บ้านมั่นคงชนบทตำบลระบำ | 318 ครัวเรือน | 6,780,000.00 | 3,820,000.00 | 2,960,000.00 | 56.34 |
| 22 | เพชรบุรี | โครงการบ้านมั่นคงชุมชนเมืองบ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี | สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงตำบลบ้านแหลมจำกัด | 210 ครัวเรือน | 11,890,000.00 | 3,332,200.00 | 8,557,800.00 | 28.03 |
| 2.5) โครงการบ้านมั่นคง ปี 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.6) โครงการบ้านพอเพียงชนบท ปี 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | เพชรบุรี | โครงการบ้านพอเพียงชนบทจังหวัดเพชรบุรี ปี 2561 | คณะประสานงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดเพชรบุรี | 1 จังหวัด | 200,000.00 | 140,000.00 | 60,000.00 | 70 |
| 2 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลยางน้ำกลัดใต้ | สภาองค์กรชุมชนตำบลยางน้ำกลัดใต้ | 6 ครัวเรือน | 104,400.00 | 104,400.00 | - | 100 |
| 3 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลยางน้ำกลัดเหนือ | สภาองค์กรชุมชนตำบลยางน้ำกลัดเหนือ | 6 ครัวเรือน | 104,400.00 | 104,400.00 | - | 100 |
| 4 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลหนองหญ้าปล้อง | สภาองค์กรชุมชนตำบลหนองหญ้าปล้อง | 6 ครัวเรือน | 104,400.00 | 104,400.00 | - | 100 |
| 5 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลท่าตะคร้อ | สภาองค์กรชุมชนตำบลท่าตะคร้อ | 6 ครัวเรือน | 104,400.00 | 104,400.00 | - | 100 |
| 6 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลหนองปลาไหล | สภาองค์กรชุมชนตำบลหนองปลาไหล | 6 ครัวเรือน | 104,400.00 | 104,400.00 | - | 100 |
| 7 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลหนองปรง | สภาองค์กรชุมชนตำบลหนองปรง | 6 ครัวเรือน | 104,400.00 | 104,400.00 | - | 100 |
| 8 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลบางเค็ม | สภาองค์กรชุมชนตำบลบางเค็ม | 6 ครัวเรือน | 104,400.00 | 104,400.00 | - | 100 |
| 9 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลหนองชุมพล | สภาองค์กรชุมชนตำบลหนองชุมพล | 6 ครัวเรือน | 104,400.00 | 104,400.00 | - | 100 |
| 10 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลห้วยท่าช้าง | สภาองค์กรชุมชนตำบลห้วยท่าช้าง | 5 ครัวเรือน | 84,063.00 | 84,063.00 | - | 100 |
| 11 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลสระพัง | สภาองค์กรชุมชนตำบลสระพัง | 6 ครัวเรือน | 104,400.00 | 104,400.00 | - | 100 |
| 12 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลทับคาง | สภาองค์กรชุมชนตำบลทับคาง | 6 ครัวเรือน | 104,400.00 | 104,400.00 | - | 100 |
| 13 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลเขาย้อย | สภาองค์กรชุมชนตำบลเขาย้อย | 6 ครัวเรือน | 104,400.00 | 104,400.00 | - | 100 |
| 14 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลหนองชุมพลเหนือ | สภาองค์กรชุมชนตำบลหนองชุมพลเหนือ | 3 ครัวเรือน | 50,773.00 | 50,773.00 | - | 100 |
| 15 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลวังจันทร์ | สภาองค์กรชุมชนตำบลวังจันทร์ | 6 ครัวเรือน | 104,400.00 | 104,400.00 | - | 100 |
| 16 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลเขากระปุก | สภาองค์กรชุมชนตำบลเขากระปุก | 6 ครัวเรือน | 104,400.00 | 104,400.00 | - | 100 |
| 17 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลกลัดหลวง | สภาองค์กรชุมชนตำบลกลัดหลวง | 6 ครัวเรือน | 104,400.00 | 104,400.00 | - | 100 |
| 18 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลท่าไม้รวก | สภาองค์กรชุมชนตำบลท่าไม้รวก | 6 ครัวเรือน | 104,400.00 | 104,400.00 | - | 100 |
| 19 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลบางขุนไทร | สภาองค์กรชุมชนตำบลบางขุนไทร | 6 ครัวเรือน | 104,400.00 | 104,400.00 | - | 100 |
| 20 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลบ้านหาด | สภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านหาด | 6 ครัวเรือน | 104,400.00 | 104,400.00 | - | 100 |
| 21 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลหนองกระเจ็ด | สภาองค์กรชุมชนตำบลหนองกระเจ็ด | 6 ครัวเรือน | 104,400.00 | 104,400.00 | - | 100 |
| 22 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลตำหรุ | สภาองค์กรชุมชนตำบลตำหรุ | 6 ครัวเรือน | 104,400.00 | 104,400.00 | - | 100 |
| 23 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลโรงเข้ | สภาองค์กรชุมชนตำบลโรงเข้ | 6 ครัวเรือน | 104,400.00 | 104,400.00 | - | 100 |
| 24 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลถ้ำรงค์ | สภาองค์กรชุมชนตำบลถ้ำรงค์ | 7 ครัวเรือน | 121,800.00 | 121,800.00 | - | 100 |
| 25 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลไร่โคก | สภาองค์กรชุมชนตำบลไร่โคก | 6 ครัวเรือน | 104,400.00 | 104,400.00 | - | 100 |
| 26 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลบ้านทาน | สภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านทาน | 6 ครัวเรือน | 104,400.00 | 104,400.00 | - | 100 |
| 27 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลหนองกะปุ | สภาองค์กรชุมชนตำบลหนองกะปุ | 6 ครัวเรือน | 104,400.00 | 104,400.00 | - | 100 |
| 28 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลเขาใหญ่ | สภาองค์กรชุมชนตำบลเขาใหญ่ | 1 ครัวเรือน | 17,400.00 | 17,400.00 | - | 100 |
| 29 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลหาดเจ้าสำราญ | สภาองค์กรชุมชนตำบลหาดเจ้าสำราญ | 7 ครัวเรือน | 121,800.00 | 121,800.00 | - | 100 |
| 30 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลเวียงคอย | สภาองค์กรชุมชนตำบลเวียงคอย | 6 ครัวเรือน | 104,400.00 | 104,400.00 | - | 100 |
| 31 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลนาวุ้ง | สภาองค์กรชุมชนตำบลนาวุ้ง | 7 ครัวเรือน | 121,800.00 | 121,800.00 | - | 100 |
| 32 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลช่องสะแก | สภาองค์กรชุมชนตำบลช่องสะแก | 7 ครัวเรือน | 104,400.00 | 104,400.00 | - | 100 |
| 33 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลโพไร่หวาน | สภาองค์กรชุมชนตำบลโพไร่หวาน | 6 ครัวเรือน | 104,400.00 | 104,400.00 | - | 100 |
| 34 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลไร่ส้ม | สภาองค์กรชุมชนตำบลไร่ส้ม | 6 ครัวเรือน | 104,400.00 | 104,400.00 | - | 100 |
| 35 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลธงชัย | สภาองค์กรชุมชนตำบลธงชัย | 6 ครัวเรือน | 104,400.00 | 104,400.00 | - | 100 |
| 36 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลท่าแร้งออก | สภาองค์กรชุมชนตำบลท่าแร้งออก | 7 ครัวเรือน | 121,664.00 | 121,664.00 | - | 100 |
| 1 | นครสวรรค์ | โครงการบ้านพอเพียงชนบทจังหวัดนครสวรรค์ ปี 2561 | คณะประสานงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ | 1 ครัวเรือน | 150,000.00 | 105,000.00 | 45,000.00 | 70 |
| 2 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลเขาดิน | เครือข่ายแก้ไขปัญหาที่ดินและที่อยู่อาศัยตำบล เขาดิน | 17 ครัวเรือน | 302,063.00 | 210,833.00 | 91,230.00 | 69.79 |
| 3 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลชุมตาบง | เครือข่ายแก้ไขปัญหาที่ดินและที่อยู่อาศัยตำบล ชุมตาบง | 16 ครัวเรือน | 275,516.00 | 187,176.00 | 88,340.00 | 67.93 |
| 4 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลธารทหาร | สภาองค์กรชุมชนตำบลธารทหาร | 19 ครัวเรือน | 304,566.00 | 208,884.00 | 95,682.00 | 68.58 |
| 5 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลเนินมะกอก | สภาองค์กรชุมชนตำบลเนินมะกอก | 16 ครัวเรือน | 280,468.00 | 188,067.00 | 92,401.00 | 67.05 |
| 6 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลบ้านมะเกลือ | เครือข่ายแก้ไขปัญหาที่ดินและที่อยู่อาศัยตำบล บ้านมะเกลือ | 19 ครัวเรือน | 304,076.00 | 205,382.00 | 98,694.00 | 67.54 |
| 7 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลพุนกยูง | คณะทำงานกองทุนที่ดินตำบลพุนกยูง | 15 ครัวเรือน | 279,300.00 | 182,795.00 | 96,505.00 | 65.44 |
| 8 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลวังซ่าน | สภาองค์กรชุมชนตำบลวังซ่าน | 17 ครัวเรือน | 298,510.00 | 207,487.00 | 91,023.00 | 69.50 |
| 9 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลหนองกระเจา | สภาองค์กรชุมชนตำบลหนองกระเจา | 21 ครัวเรือน | 294,387.00 | 205,649.00 | 88,738.00 | 69.85 |
| 10 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลหนองพิกุล | สภาองค์กรชุมชนตำบลหนองพิกุล | 20 ครัวเรือน | 319,206.00 | 222,710.00 | 96,496.00 | 69.76 |
| 11 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลงห้วยถั่วใต้ | สภาองค์กรชุมชนตำบลห้วยถั่วใต้ | 15 ครัวเรือน | 278,923.00 | 186,911.00 | 92,012.00 | 67.01 |
| 12 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลหาดสูง | สภาองค์กรชุมชนตำบลหาดสูง | 22 ครัวเรือน | 306,811.00 | 202,665.00 | 104,146.00 | 66.05 |
| 13 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลหูกวาง | สภาองค์กรชุมชนตำบลหูกวาง | 17 ครัวเรือน | 318,674.00 | 218,390.00 | 100,284.00 | 68.53 |
| 1 | ชัยนาท | โครงการบ้านพอเพียงชนบทจังหวัดชัยนาท | คณะทำงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดชัยนาท | 1 จังหวัด | 150,000.00 | 105,000.00 | 45,000.00 | 70 |
| 2 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลกะบกเตี้ย | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลกะบกเตี้ย | 6 ครัวเรือน | 90,000.00 | 90,000.00 | - | 100 |
| 3 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลดงคอน | กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลดงคอน | 16 ครัวเรือน | 240,000.00 | 168,000 | 72,000.00 | 70 |
| 4 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลเด่นใหญ่ | สภาองค์กรชุมชนตำบลเด่นใหญ่ | 7 ครัวเรือน | 105,000.00 | 105,000.00 | - | 100 |
| 5 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลตลุก | สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลตลุก | 9 ครัวเรือน | 135,000.00 | 135,000.00 | - | 100 |
| 6 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลนางลือ | กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลนางลือ | 11 ครัวเรือน | 165,000.00 | 115,500.00 | 49,500.00 | 70 |
| 7 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลบ่อแร่ | สภาองค์กรชุมชนตำบลบ่อแร่ | 7 ครัวเรือน | 105,000.00 | 105,000.00 | - | 100 |
| 8 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ | สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ | 3 ครัวเรือน | 45,000.00 | 45,000.00 | - | 100 |
| 9 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลหนองขุ่น | สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลหนองขุ่น | 8 ครัวเรือน | 120,000.00 | 120,000.00 | - | 100 |
| 10 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลหนองมะโมง | กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบหนองมะโมง | 2 ครัวเรือน | 30,000.00 | 30,000.00 | - | 100 |
| 11 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลห้วยกรด | กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลห้วยกรด | 5 ครัวเรือน | 75,000.00 | 75,000.00 | - | 100 |
| 12 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลห้วยกรดพัฒนา | สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลห้วยกรดพัฒนา | 7 ครัวเรือน | 105,000.00 | 105,000.00 | - | 100 |
| 13 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลหันคา | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหันคา | 4 ครัวเรือน | 60,000.00 | 60,000.00 | - | 100 |
| 14 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลหางน้ำสาคร | กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลหางน้ำสาคร | 3 ครัวเรือน | 45,000.00 | 45,000.00 | - | 100 |
| 15 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลคุ้งสำเภา | สภาองค์กรชุมชนตำบลคุ้งสำเภา | 4 ครัวเรือน | 60,000.00 | 60,000.00 | - | 100 |
| 16 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทเทศบาลตำบลหันคา | กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลหันคา | 1 ครัวเรือน | 15,000.00 | 15,000.00 | - | 100 |
| 17 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลบ้านเชี่ยน | กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบ้านเชี่ยน | 8 ครัวเรือน | 120,000.00 | 120,000.00 | - | 100 |
| 18 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทเทศบาลตำบลสรรคบุรี | สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลสรรคบุรี | 8 ครัวเรือน | 120,000.00 | 120,000.00 | - | 100 |
| 19 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลโพงาม | กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลโพงาม | 7 ครัวเรือน | 105,000.00 | 105,000.00 | - | 100 |
| 20 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลโพนางดำออก | สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลโพนางดำออก | 8 ครัวเรือน | 120,000.00 | 120,000.00 | - | 100 |
| 21 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลอู่ตะเภา | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลอู่ตะเภา | 6 ครัวเรือน | 90,000.00 | 90,000.00 | - | 100 |
| 22 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลเขาแก้ว | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเขาแก้ว | 8 ครัวเรือน | 95,500.00 | 95,500.00 | - | 100 |
| 23 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลมะขามเฒ่า | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลมะขามเฒ่า | 11 ครัวเรือน | 165,000.00 | 115,500.00 | 49,500.00 | 70 |
| 24 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลไร่พัฒนา | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลไร่พัฒนา | 5 ครัวเรือน | 75,000.00 | 75,000.00 | - | 100 |
| 25 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลวัดโคก | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลวัดโคก | 4 ครัวเรือน | 60,000.00 | 60,000.00 | - | 100 |
| 26 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลเสือโฮก | กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลเสือโฮก | 12 ครัวเรือน | 180,000.00 | 126,000.00 | 54,000.00 | 70 |
| 27 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลหนองน้อย | กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลหนองน้อย | 8 ครัวเรือน | 120,000.00 | 120,000.00 | - | 100 |
| 28 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลหาดท่าเสา | กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลหาดท่าเสา | 7 ครัวเรือน | 105,000.00 | 105,000.00 | - | 100 |
| 29 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลหาดอาษา | สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลหาดอาษา | 7 ครัวเรือน | 105,000.00 | 105,000.00 | - | 100 |
|  |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลบ้านกล้วย | สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลบ้านกล้วย | 5 ครัวเรือน | 75,000.00 | 75,000.00 | - | 100 |
| 30 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทเทศบาลตำบลวัดสิงห์ | กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลวัดสิงห์ | 3 ครัวเรือน | 45,000.00 | 45,000.00 | - | 100 |
| 31 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลสรรพยา | สภาองค์กรชุมชนตำบลสรรพยา | 1 ครัวเรือน | 17,000.00 | 17,000.00 | - | 100 |
| 32 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลเที่ยงแท้ | สภาองค์กรชุมชนตำบลเที่ยงแท้ | 10 ครัวเรือน | 150,000.00 | 150,000.00 | - | 100 |
| 33 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลห้วยงู | กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลห้วยงู | 11 ครัวเรือน | 165,000.00 | 115,500.00 | 49,500.00 | 70 |
| 34 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลบางขุด | กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบางขุด | 12 ครัวเรือน | 180,000.00 | 126,000.00 | 54,000.00 | 70 |
| 35 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลไพรนกยูง | สภาองค์กรชุมชนตำบลไพรนกยูง | 1 ครัวเรือน | 15,000.00 | 15,000.00 | - | 100 |
| 36 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลโพนางดำตก | สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลโพนางดำตก | 4 ครัวเรือน | 60,000.00 | 60,000.00 | - | 100 |
| 1 | อุทัยธานี | โครงการบ้านพอเพียงชนบทจังหวัดอุทัยธานี | คณะประสานงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดอุทัยธานี | 1 จังหวัด | 150,000.00 | 105,000.00 | 45,000.00 | 70 |
| 2 |  | โครงการบ้านพอเพียงตำบลสุขฤทัย | สภาองค์กรชุมชนตำบลสุขฤทัย | 14 ครัวเรือน | 233,362.00 | 163,353.00 | 70,009.00 | 70 |
| 3 |  | โครงการบ้านพอเพียงตำบลห้วยคต | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลห้วยคต | 10 ครัวเรือน | 170,000.00 | 170,000.00 | 170,000.00 | 100 |
| 4 |  | โครงการบ้านพอเพียงตำบลน้ำรอบ | สภาองค์กรชุมชนตำบลน้ำรอบ | 14 ครัวเรือน | 238,000.00 | 166,600.00 | 71,400.00 | 70 |
| 5 |  | โครงการบ้านพอเพียงตำบลทุ่งนาไทย | สภาองค์กรชุมชนตำบลทุ่งนาไทย | 12 ครัวเรือน | 204,000.00 | 142,800.00 | 61,200.00 | 70 |
| 6 |  | โครงการบ้านพอเพียงตำบลทุ่งพง | สภาองค์กรชุมชนตำบลทุ่งพง | 4 ครัวเรือน | 68,000.00 | 68,000.00 | - | 100 |
| 7 |  | โครงการบ้านพอเพียงตำบลเขากวางทอง | สภาองค์กรชุมชนตำบลเขากวางทอง | 14 ครัวเรือน | 238,000.00 | 166,600.00 | 71,400.00 | 70 |
| 8 |  | โครงการบ้านพอเพียงตำบลหนองยายดา | สภาองค์กรชุมชนตำบลหนองยายดา | 14 ครัวเรือน | 238,000.00 | 166,600.00 | 71,400.00 | 70 |
| 9 |  | โครงการบ้านพอเพียงตำบลหนองยาง | สภาองค์กรชุมชนตำบลหนองยาง | 10 ครัวเรือน | 170,000.00 | 170,000.00 | - | 100 |
| 10 |  | โครงการบ้านพอเพียงตำบลเมืองการุ้ง | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเมืองการุ้ง | 13 ครัวเรือน | 221,000.00 | 154,700.00 | 66,300.00 | 70 |
| 11 |  | โครงการบ้านพอเพียงตำบลหนองนางนวล | สภาองค์กรชุมชนตำบลหนองนางนวล | 2 ครัวเรือน | 34,000.00 | 34,000.00 | - | 100 |
| 12 |  | โครงการบ้านพอเพียง ทต.สว่างแจ้งสบายใจ | กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ | 14 ครัวเรือน | 238,000.00 | 166,600.00 | 71,400.00 | 70 |
| 13 |  | โครงการบ้านพอเพียงตำบลประดู่ยืน | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลประดู่ยืน | 12 ครัวเรือน | 204,000.00 | 142,800.00 | 61,200.00 | 70 |
| 14 |  | โครงการบ้านพอเพียงตำบลอุทัยเก่า | สภาองค์กรชุมชนตำบลอุทัยเก่า | 10 ครัวเรือน | 166,900.00 | 166,900.00 | - | 100 |
| 15 |  | โครงการบ้านพอเพียงตำบลตลุกดู่ | สภาองค์กรชุมชนตำบลตลุกดู่ | 15 ครัวเรือน | 247,000.00 | 172,900.00 | 74,100.00 | 70 |
| 16 |  | โครงการบ้านพอเพียงตำบลไผ่เขียว | สภาองค์กรชุมชนตำบลไผ่เขียว | 14 ครัวเรือน | 238,000.00 | 166,600.00 | 71,400.00 | 70 |
| 17 |  | โครงการบ้านพอเพียงตำบลเขาขี้ฝอย | สภาองค์กรชุมชนตำบลเขาขี้ฝอย | 6 ครัวเรือน | 102,000.00 | 102,000.00 | - | 100 |
| 18 |  | โครงการบ้านพอเพียงตำบลพลวงสองนาง | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลพลวงสองนาง | 14 ครัวเรือน | 238,000.00 | 166,600.00 | 71,400.00 | 70 |
| 19 |  | โครงการบ้านพอเพียงตำบลท่าโพ | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่าโพ | 6 ครัวเรือน | 93,238.00 | 93,238.00 | - | 100 |
| 20 |  | โครงการบ้านพอเพียงตำบลทุ่งพึ่ง | สภาองค์กรชุมชนตำบลทุ่งพึ่ง | 1 ครัวเรือน | 17,000.00 | 17,000.00 | - | 100 |
| 21 |  | โครงการบ้านพอเพียง ทต.ลานสัก | กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลลานสัก | 12 ครัวเรือน | 204,000.00 | 142,800.00 | 61,200.00 | 70 |
| 1 | สระบุรี | โครงการสนับสนุนบ้านพอเพียงจังหวัดสระบุรี ปี 2561 | คณะประสานงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสระบุรี | 1 จังหวัด | 200,000.00 | 140,000.00 | 60,000.00 | 70 |
| 2 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลเจริญธรรม | สภาองค์กรชุมชนตำบลเจริญธรรม | 23 ครัวเรือน | 323,896.00 | 226,727.00 | 97,169.00 | 70 |
| 3 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลหนองหมู | สภาองค์กรชุมชนตำบลหนองหมู | 51 ครัวเรือน | 710,851.00 | 497,595.00 | 213,256.00 | 70 |
| 4 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลคลองเรือ | สภาองค์กรชุมชนตำบลคลองเรือ | 8 ครัวเรือน | 144,235.00 | 144,235.00 | - | 100 |
| 5 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลวิหารแดง | สภาองค์กรชุมชนตำบลวิหารแดง | 11 ครัวเรือน | 185,943.00 | 130,160.00 | 55,783.00 | 70 |
| 6 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลดาวเรือง | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลดาวเรือง-นาโฉง | 39 ครัวเรือน | 609,515.00 | 426,660.00 | 182,855.00 | 70 |
| 7 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลหนองนาก | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองนาก | 13 ครัวเรือน | 193,235.00 | 135,264.00 | 57,971.00 | 70 |
| 8 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลบัวลอย | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบัวลอย | 15 ครัวเรือน | 254,900.00 | 178,430.00 | 76,470.00 | 70 |
| 9 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลโคกแย้ | สภาองค์กรชุมชนตำบลโคกแย้ | 24 ครัวเรือน | 395,014.00 | 276,509.00 | 118,505.00 | 70 |
| 10 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลหนองจรเข้ | สภาองค์กรชุมชนตำบลหนองจรเข้ | 20 ครัวเรือน | 370,120.00 | 259,084.00 | 111,036.00 | 70 |
| 11 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลลำพญากลาง | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลลำพญากลาง | 7 ครัวเรือน | 92,990.00 | 92,990.00 | - | 100 |
| 12 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลบ้านหลวง | สภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านหลวง | 17 ครัวเรือน | 281,801.00 | 197,260.00 | 84,541.00 | 70 |
| 1 | ลพบุรี | โครงการสนับสนุนบ้านพอเพียงจังหวัดลพบุรี ปี 2561 | คณะประสานงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดลพบุรี | 1 จังหวัด | 150,000.00 | 105,000.00 | 45,000.00 | 70 |
| 2 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลหนองรี | สภาองค์กรชุมชนตำบลหนองรี | 5 ครัวเรือน | 89,060.00 | 89,060.00 | - | 100 |
| 3 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลท่ามะนาว | สภาองค์กรชุมชนตำบลท่ามะนาว | 10 ครัวเรือน | 120,000.00 | 120,000.00 | - | 100 |
| 4 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลซับจำปา | สภาองค์กรชุมชนตำบลซับจำปา | 7 ครัวเรือน | 89,060.00 | 89,060.00 | - | 100 |
| 5 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลห้วยขุนราม | สภาองค์กรชุมชนตำบลห้วยขุนราม | 13 ครัวเรือน | 138,662.00 | 97,063.00 | 41,599.00 | 70 |
| 6 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลสนามแจง | สภาองค์กรชุมชนตำบลสนามแจง | 5 ครัวเรือน | 89,060.00 | 89,060.00 | - | 100 |
| 7 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลกุดตาเพชร | สภาองค์กรชุมชนตำบลกุดตาเพชร | 6 ครัวเรือน | 89,060.00 | 89,060.00 | - | 100 |
| 8 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลเขารวก | สภาองค์กรชุมชนตำบลเขารวก | 7 ครัวเรือน | 101,152.00 | 101,152.00 | - | 100 |
| 9 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลยางราก | สภาองค์กรชุมชนตำบลยางราก | 6 ครัวเรือน | 88,150.00 | 88,150.00 | - | 100 |
| 10 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลหนองเต่า | สภาองค์กรชุมชนตำบลหนองเต่า | 8 ครัวเรือน | 89,060.00 | 89,060.00 | - | 100 |
| 11 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลหนองเมือง | สภาองค์กรชุมชนตำบลหนองเมือง | 5 ครัวเรือน | 89,033.00 | 89,033.00 | - | 100 |
| 12 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลโคกสลุง | สภางอค์กรชุมชนตำบลโคกสลุง | 10 ครัวเรือน | 96,324.00 | 96,324.00 | - | 100 |
| 13 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลลำสนธิ | สภาองค์กรชุมชนตำบลลำสนธิ | 6 ครัวเรือน | 89,060.00 | 89,060.00 | - | 100 |
| 14 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลท่าศาลา | สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลท่าศาลา | 5 ครัวเรือน | 89,060.00 | 89,060 | - | 100 |
| 15 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลหนองบัว | สภางอค์กรชุมชนตำบลหนองบัว | 9 ครัวเรือน | 139,054.00 | 139,054.00 | - | 100 |
| 16 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลบ้านชี | สภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านชี | 5 ครัวเรือน | 89,060.00 | 89,060.00 | - | 100 |
| 17 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลถลุงเหล็ก | สภาองค์กรชุมชนตำบลถลุงเหล็ก | 10 ครัวเรือน | 125,802.00 | 125,802.00 | - | 100 |
| 18 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลซับสมบูรณ์ | สภาองค์กรชุมชนตำบลซับสมบูรณ์ | 6 ครัวเรือน | 93,913.00 | 93,913.00 | - | 100 |
| 19 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลท่าวุ้ง | สภาองค์กรชุมชนตำบลท่าวุ้ง | 6 ครัวเรือน | 89,062.00 | 89,062.00 | - | 100 |
| 20 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลหัวสำโรง | สภางอค์กรชุมชนตำบลหัวสำโรง | 6 ครัวเรือน | 89,060.00 | 89,060.00 | - | 100 |
| 21 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลคลองเกตุ | สภาองค์กรชุมชนตำบลคลองเกตุ | 10 ครัวเรือน | 120,000.00 | 120,000.00 | - | 100 |
| 22 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลโพตลาดแก้ว | สภาองค์กรชุมชนตำบลโพตลาดแก้ว | 10 ครัวเรือน | 100,293.00 | 100,293.00 | - | 100 |
| 23 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลไผ่ใหญ่ | สภาองค์กรชุมชนตำบลไผ่ใหญ่ | 12 ครัวเรือน | 101,060.00 | 70,742.00 | 30,318.00 | 70 |
| 24 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลกกโก | สภาองค์กรชุมชนตำบลกกโก | 5 ครัวเรือน | 89,060.00 | 89,060.00 | - | 100 |
| 25 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลทะเลชุบศร | สภาองค์กรชุมชนตำบลทะเลชุบศร | 5 ครัวเรือน | 89,060.00 | 89,060.00 | - | 100 |
| 26 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลถนนใหญ่ | สภาองค์กรชุมชนตำบลเทศบาลถนนใหญ่ | 7 ครัวเรือน | 89,062.00 | 89,062.00 | - | 100 |
| 27 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลท่าแค | สภาองค์กรชุมชนตำบลท่าแค | 6 ครัวเรือน | 99,210.00 | 99,210.00 | - | 100 |
| 28 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลหนองมะค่า | สภาองค์กรชุมชนตำบลหนองมะค่า | 12 ครัวเรือน | 159,060.00 | 111,342.00 | 47,718.00 | 70 |
| 29 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลบ้านใหม่สามัคคี | สภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านใหม่สามัคคี | 11 ครัวเรือน | 100,060.00 | 70,042.00 | 30,018.00 | 70 |
| 30 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลบางขันหมาก | สภาองค์กรชุมชนตำบลบางขันหมาก | 5 ครัวเรือน | 89,006.00 | 89,060.00 | - | 100 |
| 31 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลหนองผักแว่น | สภาองค์กรชุมชนตำบลหนองผักแว่น | 14 ครัวเรือน | 182,000.00 | 127,400.00 | 54,600.00 | 70 |
| 32 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลป่าตาล | สภาองค์กรชุมชนตำบลป่าตาล | 9 ครัวเรือน | 106,061.00 | 106,061.00 | - | 100 |
| 33 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลโพนทอง | สภาองค์กรชุมชนตำบลโพนทอง | 7 ครัวเรือน | 87,689.00 | 87,689.00 | - | 100 |
| 34 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลโคกกะเทียม | สภาองค์กรชุมชนตำบลโคกกะเทียม | 5 ครัวเรือน | 89,127.00 | 89,127.00 | - | 100 |
| 35 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลเชียงงา | สภาองค์กรชุมชนตำบลเชียงงา | 6 ครัวเรือน | 90,000.00 | 90,000.00 | - | 100 |
| 36 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลสี่คลอง | สภาองค์กรชุมชนตำบลสี่คลอง | 5 ครัวเรือน | 89,060.00 | 89,060.00 | - | 100 |
| 1 | สิงห์บุรี | โครงการสนับสนุนบ้านพอเพียงจังหวัดสิงห์บุรี ปี 2561 | คณะประสานงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี | 1 จังหวัด | 150,000.00 | 105,000.00 | 45,000.00 | 70 |
| 2 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลพักทัน | สภาองค์กรชุมชนตำบลพักทัน | 17 ครัวเรือน | 302,227.00 | 195,939.00 | 106,288.00 | 70 |
| 3 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลประศุก | สภาองค์กรชุมชนตำบลประศุก | 17 ครัวเรือน | 305,330.00 | 197,885.00 | 107,445.00 | 70 |
| 4 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลบางกระบือ | สภาองค์กรชุมชนตำบลบางกระบือ | 6 ครัวเรือน | 111,814.00 | 111,814.00 | - | 100 |
| 5 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลห้วยชัน | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลห้วยชัน | 4 ครัวเรือน | 67,610.00 | 67,610.00 | - | 100 |
| 6 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลทองเอน | สภาองค์กรชุมชนตำบลทองเอน | 5 ครัวเรือน | 87,416.00 | 87,416.00 | - | 100 |
| 7 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลสระแจง | สภาองค์กรชุมชนตำบลสระแจง | 43 ครัวเรือน | 631,817.00 | 439,683.00 | 192,134.00 | 70 |
| 8 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลหัวไผ่ | สภาองค์กรชุมชนตำบลหัวไผ่ | 16 ครัวเรือน | 294,212.00 | 204,031.00 | 90,181.00 | 70 |
| 9 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลโพประจักษ์ | สภาองค์กรชุมชนตำบลโพประจักษ์ | 19 ครัวเรือน | 330,904.00 | 226,658.00 | 104,246.00 | 70 |
| 10 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลบ้านจ่า | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านจ่า | 45 ครัวเรือน | 756,694.00 | 527,300.00 | 229,394.00 | 70 |
| 11 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลพรหมบุรี | สภาองค์กรชุมชนตำบลพรหมบุรี | 27 ครัวเรือน | 405,289.00 | 281,724.00 | 123,565.00 | 70 |
| 12 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลท่าข้าม | คณะทำงานแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยตำบลท่าข้าม | 21 ครัวเรือน | 269,187.00 | 187,704.00 | 81,483.00 | 70 |
| 1 | สมุทรสงคราม | โครงการบ้านพอเพียงจังหวัดสมุทรสงคราม | คณะประสานงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม | 1 จังหวัด | 200,000.00 | 140,000.00 | 60,000.00 | 70 |
| 2 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบท ต.บางกระบือ | สภาองค์กรชุมชนตำบลบางกระบือ | 11 ครัวเรือน | 189,353.00 | 132,547.00 | 56,806 | 70 |
| 3 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบท ต.บางสะแก | สภาองค์กรชุมชนตำบลบางสะแก | 4 ครัวเรือน | 66,980.00 | 66,980.00 | - | 100 |
| 4 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบท ต.โรงหีบ | สภาองค์กรชุมชนตำบลโรงหีบ | 6 ครัวเรือน | 100,470.00 | 100,470.00 | - | 100 |
| 5 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบท ต.จอมปลวก | สภาองค์กรชุมชนตำบลจอมปลวก | 14 ครัวเรือน | 234,430.00 | 164,101.00 | 70,329.00 | 70 |
| 6 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทเทศบาล ต.บาง นกแขวก | สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลบางนกแขวก | 3 ครัวเรือน | 28,420.00 | 28,420.00 | - | 100 |
| 7 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบท ต.ดอนมะโนรา | สภาองค์กรชุมชนตำบลดอนมะโนรา | 7 ครัวเรือน | 117,215.00 | 117,215.00 | - | 100 |
| 8 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบท ต.ยี่สาร | สภาองค์กรชุมชนตำบลยี่สาร | 23 ครัวเรือน | 448,500.00 | 313,950.00 | 134,550.00 | 70 |
| 9 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบท ต.แควอ้อม | สภาองค์กรชุมชนตำบลแควอ้อม | 16 ครัวเรือน | 411,022.00 | 287,715.00 | 123,307.00 | 70 |
| 10 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบท ต.บางนางลี่ | สภาองค์กรชุมชนตำบลบางนางลี่ | 7 ครัวเรือน | 96,945.00 | 96,945.00 | - | 100 |
| 11 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบท ต.บางแค | สภาองค์กรชุมชนตำบลบางแค | 2 ครัวเรือน | 26,300.00 | 26,300.00 | - | 100 |
| 12 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบท ต.แพรกหนามแดง | สภาองค์กรชุมชนตำบลแพรกหนามแดง | 11 ครัวเรือน | 194,580.00 | 136,206.00 | 58,374.00 | 70 |
| 13 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบท ต.ปลายโพงพาง | สภาองค์กรชุมชนตำบลปลายโพงพาง | 7 ครัวเรือน | 128,525.00 | 128,525.00 | - | 100 |
| 14 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบท ต.บางช้าง | สภาองค์กรชุมชนตำบลบางช้าง | 2 ครัวเรือน | 34,690.00 | 34,690.00 | - | 100 |
| 15 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบท ต.วัดประดู่ | สภาองค์กรชุมชนตำบลวัดประดู่ | 3 ครัวเรือน | 43,944.00 | 43,944.00 | - | 100 |
| 16 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบท ต.นางตะเคียน | สภาองค์กรชุมชนตำบลนางตะเคียน | 25 ครัวเรือน | 419,093.00 | 293,365.00 | 125,728.00 | 70 |
| 17 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบท ต.บ้านปรก | สภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านปรก | 12 ครัวเรือน | 200,940.00 | 140,658.00 | 60,282.00 | 70 |
| 18 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบท ต.บางขันแตก | สภาองค์กรชุมชนตำบลบางขันแตก | 21 ครัวเรือน | 332,820.00 | 232,974.00 | 99,846.00 | 70 |
| 19 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบท ต.คลองโคน | สภาองค์กรชุมชนตำบลคลองโคน | 11 ครัวเรือน | 183,634.00 | 128,544.00 | 55,090.00 | 70 |
| 20 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบท ต.บางแก้ว | สภาองค์กรชุมชนตำบลบางแก้ว | 8 ครัวเรือน | 86,954 .00 | 86,954.00 | - | 100 |
| 21 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบท ต.ลาดใหญ่ | สภาองค์กรชุมชนตำบลลาดใหญ่ | 13 ครัวเรือน | 217,685.00 | 152,379.00 | 65,306.00 | 70 |
| 1 | ราชบุรี | โครงการบ้านพอเพียงชนบทจังหวัดราชบุรี | คณะทำงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดราชบุรี | 1 จังหวัด | 150,000.00 | 105,000.00 | 45,000.00 | 70 |
| 2 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลบ้านเลือก ปีงบประมาณ 2561 | สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลบ้านเลือก | 3 ครัวเรือน | 54,000.00 | 54,000.00 | - | 100 |
| 3 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลดอนกระเบื้อง ปีงบประมาณ 2561 | สภาองค์กรชุมชนตำบลดอนกระเบื้อง | 14 ครัวเรือน | 246,885.00 | 159,461.00 | 87,424.00 | 70 |
| 4 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลเขาชะงุ้มปีงบประมาณ 2561 | สภาองค์กรชุมชนตำบลเขาชะงุ้ม | 18 ครัวเรือน | 326,277.00 | 213,402.00 | 112,875.00 | 70 |
| 5 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลปากช่อง ปีงบประมาณ 2561 | สภาองค์กรชุมชนตำบลปากช่อง | 38 ครัวเรือน | 690,315.00 | 470,807.00 | 219,508.00 | 70 |
| 6 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลบางโตนด ปีงบประมาณ 2561 | สภาองค์กรชุมชนตำบลบางโตนด | 5 ครัวเรือน | 80,235.00 | 80,235.00 | - | 100 |
| 7 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลป่าไก่ ปีงบประมาณ 2561 | สภาองค์กรชุมชนตำบลป่าไก่ | 10 ครัวเรือน | 179,850.00 | 179,850.00 | - | 100 |
| 8 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลรางบัว ปีงบประมาณ 2561 | สภาองค์กรชุมชนตำบลรางบัว | 1 ครัวเรือน | 18,050.00 | 18,050.00 | - | 100 |
| 9 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลหินกอง ปีงบประมาณ 2561 | สภาองค์กรชุมชนตำบลหินกอง | 10 ครัวเรือน | 180,000.00 | 180,000.00 | - | 100 |
| 10 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลคูบัว ปีงบประมาณ 2561 | สภาองค์กรชุมชนตำบลคูบัว | 8 ครัวเรือน | 150,030.00 | 150,030.00 | - | 100 |
| 11 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลทุ่งหลวง ปีงบประมาณ 2561 | สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลทุ่งหลวง | 6 ครัวเรือน | 106,776.00 | 106,776.00 | - | 100 |
| 12 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลสวนผึ้ง ปีงบประมาณ 2561 | สภาองค์กรชุมชนตำบลสวนผึ้ง | 3 ครัวเรือน | 53,985.00 | 53,985.00 | - | 100 |
| 13 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลตะนาวศรี ปีงบประมาณ 2561 | สภาองค์กรชุมชนตำบลตะนาวศรี | 5 ครัวเรือน | 86,360.00 | 86,360.00 | - | 100 |
| 14 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลโพหัก ปีงบประมาณ 2561 | สภาองค์กรชุมชนตำบลโพหัก | 2 ครัวเรือน | 35,160.00 | 35,160.00 | - | 100 |
| 15 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลชำแระ ปีงบประมาณ 2561 | สภาองค์กรชุมชนตำบลชำแระ | 3 ครัวเรือน | 50,033.00 | 50,033.00 | - | 100 |
| 16 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลหนองกวาง ปีงบประมาณ 2561 | สภาองค์กรชุมชนตำบลหนองกวาง | 3 ครัวเรือน | 48,775.00 | 48,775.00 | - | 100 |
| 17 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลหนองกลางนา ปีงบประมาณ 2561 | สภาองค์กรชุมชนตำบลหนองกลางนา | 9 ครัวเรือน | 162,000.00 | 162,000.00 | - | 100 |
| 18 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลเกาะพลับพลา ปีงบประมาณ 2561 | สภาองค์กรชุมชนตำบลเกาะพลับพลา | 7 ครัวเรือน | 126,000.00 | 126,000.00 | - | 100 |
| 19 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลอ่างทอง ปีงบประมาณ 2561 | สภาองค์กรชุมชนตำบลอ่างทอง | 9 ครัวเรือน | 162,000.00 | 162,000.00 | - | 100 |
| 20 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลบ่อกระดาน ปีงบประมาณ 2561 | สภาองค์กรชุมชนตำบลบ่อกระดาน | 4 ครัวเรือน | 66,476.00 | 66,476.00 | - | 100 |
| 21 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลหนองโพ ปีงบประมาณ 2561 | สภาองค์กรชุมชนตำบลหนองโพ | 19 ครัวเรือน | 347,931.00 | 243,210.00 | 104,721.00 | 70 |
| 22 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลหลุมดิน ปีงบประมาณ 2561 | สภาองค์กรชุมชนตำบลหลุมดิน | 10 ครัวเรือน | 180,000.00 | 180,000.00 | - | 100 |
| 23 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลดอนทราย ปีงบประมาณ 2561 | สภาองค์กรชุมชนตำบลดอนทราย | 5 ครัวเรือน | 92,798.00 | 92,798.00 | - | 100 |
| 24 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลประสาทสิทธิ์ ปีงบประมาณ 2561 | สภาองค์กรชุมชนตำบลประสาทสิทธิ์ | 2 ครัวเรือน | 28,884.00 | 28,884.00 | - | 100 |
| 25 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลดอนแร่ ปีงบประมาณ 2561 | สภาองค์กรชุมชนตำบลดอนแร่ | 5 ครัวเรือน | 89,680.00 | 89,680.00 | - | 100 |
| 1 | นครปฐม | โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย(บ้านพอเพียงจังหวัดนครปฐม) | ขบวนองค์กรชนมชนจจงหวจดนครปฐม | 1 จังหวัด | 150,000.00 | 105,000.00 | 45,000.00 | 70 |
| 2 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลคลองนกกระทุง | สภาองค์กรชุมชนตำบลคลองนกกระทุง | 10 ครัวเรือน | 176,998.00 | 176,998.00 | - | 100 |
| 3 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลบางไทรป่า | สภาองค์กรชุมชนตำบลบางไทรป่า | 15 ครัวเรือน | 281,747.00 | 197,222.00 | 84,525.00 | 70 |
| 4 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลดอนข่อย | สภาองค์กรชุมชนตำบลดอนข่อย | 13 ครัวเรือน | 239,205.00 | 167,443.00 | 71,762.00 | 70 |
| 5 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลห้วยหมอนทอง | สภาองค์กรชุมชนตำบลห้วยหมอนทอง | 13 ครัวเรือน | 247,000.00 | 172,900.00 | 74,100.00 | 70 |
| 6 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลวัดละมุด | สภาองค์กรชุมชนตำบลวัดละมุด | 15 ครัวเรือน | 227,770.00 | 159,439.00 | 68,331.00 | 70 |
| 7 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลศรีษะทอง | สภาองค์กรชุมชนตำบลศรีษะทอง | 4 ครัวเรือน | 76,000.00 | 76,000.00 | - | 100 |
| 8 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลคลองใหม่ | สภาองค์กรชุมชนตำบลคลองใหม่ | 15 ครัวเรือน | 242,830.00 | 169,981.00 | 72,849.00 | 70 |
| 9 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลทรงคนอง | สภาองค์กรชุมชนตำบลทรงคนอง | 12 ครัวเรือน | 214,481.00 | 150,136.00 | 64,345.00 | 70 |
| 10 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลยายชา | สภาองค์กรชุมชนตำบลยายชา | 12 ครัวเรือน | 188,481.00 | 131,936.00 | 56,545.00 | 70 |
| 1 | อ่างทอง | โครงการบ้านพอเพียงชนบท จังหวัดอ่างทอง | คณะกรรมการยุทธศาสตร์ภาคประชาชนจังหวัดอ่างทอง | 1 จังหวัด | 150,000.00 | 105,000.00 | 45,000.00 | 70 |
| 2 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลคลองวัว | สภาองค์กรชุมชนตำบลคลองวัว | 30 ครัวเรือน | 580,490.00 | 406,343.00 | 174,147.00 | 70 |
| 3 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลมหาดไทย | สภาองกรชุมชนตำบลมหาดไทย | 8 ครัวเรือน | 143,007.00 | 143,007.00 | - | 100 |
| 4 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลราชสถิตย์ | สภาองค์กรชุมชนตำบลราชสถิตย์ | 9 ครัวเรือน | 136,564.00 | 136,564.00 | - | 100 |
| 5 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลโผงเผง | เครือข่ายแก้ไขปัญหาที่ดินและที่อยู่อาศัยตำบลโผงเผง | 12 ครัวเรือน | 243,947.00 | 170,762.00 | 73,185.00 | 70 |
| 6 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลโรงช้าง | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโรงช้าง | 6 ครัวเรือน | 101,088.00 | 101,088.00 | - | 100 |
| 7 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลไผ่จำศีล | คณะทำงานบ้านพอเพียงชนบทตำบลไผ่จำศีล | 23 ครัวเรือน | 420,391.00 | 294,273.00 | 126,118.00 | 70 |
| 8 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลไผ่ดำพัฒนา | สภาองค์กรชุมชนตำบลไผ่ดำพัฒนา | 14 ครัวเรือน | 252,429.00 | 176,700.00 | 75,729.00 | 70 |
| 9 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลศาลเจ้าโรงทอง | คณะทำงานบ้านพอเพียงชนบทตำบลศาลเจ้า โรงทอง | 13 ครัวเรือน | 204,398.00 | 143,078.00 | 61,320.00 | 70 |
| 10 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลคลองขนาก | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลคลองขนาก | 9 ครัวเรือน | 140,336.00 | 140,336.00 | - | 100 |
| 11 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลโคกพุทรา | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกพุทรา | 10 ครัวเรือน | 166,358.00 | 166,358.00 | - | 100 |
| 12 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลแสวงหา | สมทบสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลแสวงหา | 5 ครัวเรือน | 76,397.00 | 76,397.00 | - | 100 |
| 13 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลบ้านพราน | สภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านพราน | 30 ครัวเรือน | 522,888.00 | 366,021.00 | 156,867.00 | 70 |
| 14 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลศรีพราน | สภาองค์กรชุมชนตำบลศรีพราน | 24 ครัวเรือน | 419,294.00 | 293,505.00 | 125,789.00 | 70 |
| 15 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลห้วยไผ่ | สภาองค์กรชุมชนตำบลห้วยไผ่ | 9 ครัวเรือน | 154,913.00 | 154,913.00 | - | 100 |
| 1 | พระนครศรีอยุธยา | โครงการบ้านพอเพียงชนบทจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชุมชนท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | 1 จังหวัด | 150,000.00 | 105,000.00 | 45,000.00 | 70 |
| 2 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลคู้สลอด | สภาองค์กรชุมชนตำบลคู้สลอด | 14 ครัวเรือน | 228,699.00 | 160,089.00 | 68,610.00 | 70 |
| 3 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลท่าตอ | คณะทำงานแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยตำบลท่าตอ | 52 ครัวเรือน | 827,227.00 | 579,058.00 | 248,169.00 | 70 |
| 1 | สุพรรณบุรี | โครงการบ้านพอเพียงชนบทจังหวัดสุพรรณบุรี | คณะประสานงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี | 1 จังหวัด | 200,000.00 | 140,000.00 | 60,000.00 | 70 |
| 2 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลศรีสำราญ | สภาองค์กรชุมชนตำบลศรีสำราญ | 4 ครัวเรือน | 76,000.00 | 76,000.00 | - | 100 |
| 3 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลท่าระหัด | สภาองค์กรชุมชนตำบลท่าระหัด | 10 ครัวเรือน | 190,000.00 | 190,000.00 | - | 100 |
| 4 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทเทศบาลตำบลขุน พัดเพ็ง | สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง | 28 ครัวเรือน | 474,072.00 | 331,850.00 | 142,222.00 | 70 |
| 5 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลหนองผักนาก | สภาองค์กรชุมชนตำบลหนองผักนาก | 12 ครัวเรือน | 216,075.00 | 151,252.00 | 64,823.00 | 70 |
| 6 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลองค์พระ | สภาองค์กรชุมชนตำบลองค์พระ | 12 ครัวเรือน | 226,759.00 | 158,731.00 | 68,028.00 | 70 |
| 7 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลบ้านโพธิ์ | สภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านโพธิ์ | 2 ครัวเรือน | 37,270.00 | 37,270.00 | - | 100 |
| 8 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลย่านยาว | สภาองค์กรชุมชนตำบลย่านยาว | 10 ครัวเรือน | 170,230.00 | 170,230.00 | - | 100 |
| 9 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลดอนเจดีย์ | สภาองค์กรชุมชนตำบลดอนเจดีย์ | 19 ครัวเรือน | 302,670.00 | 211,869.00 | 90,801.00 | 70 |
| 10 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลทะเลบก | สภาองค์กรชุมชนตำบลทะเลบก | 10 ครัวเรือน | 168,556.00 | 168,556.00 | - | 100 |
| 11 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลยุ้งทะลาย | สภาองค์กรชุมชนตำบลยุ้งทะลาย | 12 ครัวเรือน | 212,612.00 | 148,828.00 | 63,784.00 | 70 |
| 12 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลยางนอน | สภาองค์กรชุมชนตำบลยางนอน | 10 ครัวเรือน | 185,466.00 | 185,466.00 | - | 100 |
| 13 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทเทศบาลตำบลนางบวช | สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลนางบวช | 3 ครัวเรือน | 56,440.00 | 56,440.00 | - | 100 |
| 14 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลสระกระโจม | สภาองค์กรชุมชนตำบลสระกระโจม | 16 ครัวเรือน | 283,132.00 | 157,343.00 | 125,789.00 | 55.58 |
| 15 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลไร่รถ | สภาองค์กรชุมชนตำบลตำบลไร่รถ | 9 ครัวเรือน | 143,435.00 | 143,435.00 | - | 100 |
| 16 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลบ่อสุพรรณ | สภาองค์กรชุมชนตำบลบ่อสุพรรณ | 13 ครัวเรือน | 257,140.00 | 179,998.00 | 77,142.00 | 70 |
| 17 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลหนองโพธิ์ | สภาองค์กรชุมชนตำบลหนองโพธิ์ | 11 ครัวเรือน | 149,323.00 | 104,526.00 | 44,797.00 | 70 |
| 18 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลโคกช้าง | สภาองค์กรชุมชนตำบลโคกช้าง | 6 ครัวเรือน | 110,756.00 | 110,756.00 | - | 100 |
| 19 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลพิหารแดง | สภาองค์กรชุมชนตำบลพิหารแดง | 5 ครัวเรือน | 79,122.00 | 79,122.00 | - | 100 |
| 20 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลเจดีย์ | สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลเจดีย์ | 12 ครัวเรือน | 223,442.00 | 156,409.00 | 67,033.00 | 70 |
| 1 | ประจวบคีรีขันธ์ | โครงการบ้านพอเพียงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | คณะผู้ประสานงานองค์กรชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | 1 จังหวัด | 150,000.00 | 105,000.00 | 45,000.00 | 70 |
| 2 |  | โครงการบ้านพอเพียงตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ | สภาองค์กรชุมชนตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ | 7 ครัวเรือน | 124,684.00 | 124,684.00 | - | 100 |
| 3 |  | โครงการบ้านพอเพียงตำบลบึงนคร | สภาองค์กรชุมชนตำบลบึงนคร | 7 ครัวเรือน | 124,684.00 | 124,684.00 | - | 100 |
| 4 |  | โครงการบ้านพอเพียงเทศบาลตำบลหนองพลับ | สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลหนองพลับ | 7 ครัวเรือน | 124,684.00 | 124,684.00 | - | 100 |
| 5 |  | โครงการบ้านพอเพียงตำบลหินเหล็กไฟ | สภาองค์กรชุมชนตำบลหินเหล็กไฟ | 7 ครัวเรือน | 124,684.00 | 124,684.00 | - | 100 |
| 6 |  | โครงการบ้านพอเพียงตำบลเขาจ้าว | สภาองค์กรชุมชนตำบลเขาจ้าว | 6 ครัวเรือน | 106,872.00 | 106,872.00 | - | 100 |
| 7 |  | โครงการบ้านพอเพียงตำบลวังก์พง | สภาองค์กรชุมชนตำบลวังก์พง | 7 ครัวเรือน | 124,684.00 | 124,684.00 | - | 100 |
| 8 |  | โครงการบ้านพอเพียงเทศบาลตำบลเขาน้อย | สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลเขาน้อย | 7 ครัวเรือน | 124,684.00 | 124,684.00 | - | 100 |
| 9 |  | โครงการบ้านพอเพียงเทศบาลตำบลปากน้ำปราณ | สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลปากน้ำปราณ | 7 ครัวเรือน | 124,684.00 | 124,684.00 | - | 100 |
| 10 |  | โครงการบ้านพอเพียงตำบลหนองตาแต้ม | สภาองค์กรชุมชนตำบลหนองตาแต้ม | 7 ครัวเรือน | 124,684.00 | 124,684.00 | - | 100 |
| 11 |  | โครงการบ้านพอเพียงตำบลดอนยายหนู | สภาองค์กรชุมชนตำบลดอนยายหนู | 7 ครัวเรือน | 124,684.00 | 124,684.00 | - | 100 |
| 12 |  | โครงการบ้านพอเพียงตำบลเขาแดง | สภาองค์กรชุมชนตำบลเขาแดง | 6 ครัวเรือน | 106,872.00 | 106,872.00 | - | 100 |
| 13 |  | โครงการบ้านพอเพียงเทศบาลตำบลไร่เก่า | สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลไร่เก่า | 7 ครัวเรือน | 124,684.00 | 124,684.00 | - | 100 |
| 14 |  | โครงการบ้านพอเพียงตำบลอ่าวน้อย | สภาองค์กรชุมชนตำบลอ่าวน้อย | 7 ครัวเรือน | 124,684.00 | 124,684.00 | - | 100 |
| 15 |  | โครงการบ้านพอเพียงเทศบาลตำบล กม.5 | สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบล กม.5 | 7 ครัวเรือน | 124,684.00 | 124,684.00 | - | 100 |
| 16 |  | โครงการบ้านพอเพียงตำบลเกาะหลัก | สภาองค์กรชุมชนตำบลเกาะหลัก | 7 ครัวเรือน | 124,684.00 | 124,684.00 | - | 100 |
| 17 |  | โครงการบ้านพอเพียงตำบลบ่อนอก | สภาองค์กรชุมชนตำบลบ่อนอก | 7 ครัวเรือน | 124,684.00 | 124,684.00 | - | 100 |
| 18 |  | โครงการบ้านพอเพียงตำบลห้วยทราย | สภาองค์กรชุมชนตำบลห้วยทราย | 7 ครัวเรือน | 124,684.00 | 124,684.00 | - | 100 |
| 19 |  | โครงการบ้านพอเพียงตำบลห้วยยาง | สภาองค์กรชุมชนตำบลห้วยยาง | 6 ครัวเรือน | 106,872.00 | 106,872.00 | - | 100 |
| 20 |  | โครงการบ้านพอเพียงตำบลแสงอรุณ | สภาองค์กรชุมชนตำบลแสงอรุณ | 6 ครัวเรือน | 106,872.00 | 106,872.00 | - | 100 |
| 21 |  | โครงการบ้านพอเพียงตำบลเขาล้าน | สภาองค์กรชุมชนตำบลเขาล้าน | 7 ครัวเรือน | 124,684.00 | 124,684.00 | - | 100 |
| 22 |  | โครงการบ้านพอเพียงตำบลทับสะแก | สภาองค์กรชุมชนตำบลทับสะแก | 7 ครัวเรือน | 124,684.00 | 124,684.00 | - | 100 |
| 23 |  | โครงการบ้านพอเพียงเทศบาลตำบลทับสะแก | สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลทับสะแก | 7 ครัวเรือน | 124,684.00 | 124,684.00 | - | 100 |
| 24 |  | โครงการบ้านพอเพียงตำบลอ่างทอง | สภาองค์กรชุมชนตำบลอ่างทอง | 7 ครัวเรือน | 124,684.00 | 124,684.00 | - | 100 |
| 25 |  | โครงการบ้านพอเพียงตำบลนาหูกวาง | สภาองค์กรชุมชนตำบลนาหูกวาง | 7 ครัวเรือน | 124,684.00 | 124,684.00 | - | 100 |
| 26 |  | โครงการบ้านพอเพียงตำบลธงชัย | สภาองค์กรชุมชนตำบลธงชัย | 6 ครัวเรือน | 106,872.00 | 106,872.00 | - | 100 |
| 27 |  | โครงการบ้านพอเพียงตำบลชัยเกษม | สภาองค์กรชุมชนตำบลชัยเกษม | 7 ครัวเรือน | 124,684.00 | 124,684.00 | - | 100 |
| 28 |  | โครงการบ้านพอเพียงเทศบาลตำบลบ้านกรูด | สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลบ้านกรูด | 7 ครัวเรือน | 124,684.00 | 124,684.00 | - | 100 |
| 29 |  | โครงการบ้านพอเพียงตำบลทองมงคล | สภาองค์กรชุมชนตำบลทองมงคล | 7 ครัวเรือน | 124,684.00 | 124,684.00 | - | 100 |
| 30 |  | โครงการบ้านพอเพียงตำบลร่อนทอง | สภาองค์กรชุมชนตำบลร่อนทอง | 2 ครัวเรือน | 35,724.00 | 35,724.00 | - | 100 |
| 31 |  | โครงการบ้านพอเพียงตำบลปากแพรก | สภาองค์กรชุมชนตำบลปากแพรก | 7 ครัวเรือน | 124,684.00 | 124,684.00 | - | 100 |
| 1 | สมุทรสาคร | โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยบ้านพอเพียง ปี 61 | คณะประสานงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร | 1 จังหวัด | 150,000.00 | 105,000.00 | 45,000.00 | 70 |
| 2 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลท่าจีน ปีงบประมาณ 2561 | สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลท่าจีน | 42 ครัวเรือน | 745,038.00 | 521,526.00 | 223,512.00 | 70 |
| 3 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลบ้านบ่อ ปีงบประมาณ 2561 | สภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านบ่อ | 9 ครัวเรือน | 159,651.00 | 159,651.00 | - | 100 |
| 4 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลบางโทรัดปีงบประมาณ 2561 | สภาองค์กรชุมชนตำบลบางโทรัด | 5 ครัวเรือน | 88,695.00 | 88,695.00 | - | 100 |
| 5 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลนาโคก ปีงบประมาณ 2561 | สภาองค์กรชุมชนตำบลนาโคก | 13 ครัวเรือน | 230,607.00 | 161,424.00 | 69,183.00 | 70 |
| 6 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลโคกขาม ปีงบประมาณ 2561 | สภาองค์กรชุมชนตำบลโคกขาม | 4 ครัวเรือน | 70,956.00 | 70,956.00 | - | 100 |
| 7 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลบางกระเจ้า ปีงบประมาณ 2561 | สภาองค์กรชุมชนตำบลบางกระเจ้า | 13 ครัวเรือน | 230,607.00 | 161,424.00 | 69,183.00 | 70 |
| 8 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลกาหลง ปีงบประมาณ 2561 | สภาองค์กรชุมชนตำบลกาหลง | 24 ครัวเรือน | 425,736.00 | 298,015.00 | 127,721.00 | 70 |
| 9 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลสวนหลวง ปีงบประมาณ 2561 | สภาองค์กรชุมชนตำบลสวนหลวง | 39 ครัวเรือน | 582,348.00 | 407,643.00 | 174,705.00 | 70 |
| 10 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลคลองมะเดื่อ ปีงบประมาณ 2561 | สภาองค์กรชุมชนตำบลคลองมะเดื่อ | 5 ครัวเรือน | 88,695.00 | 88,695.00 | - | 100 |
| 11 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลหนองนกไข่ ปีงบประมาณ 2561 | สภาองค์กรชุมชนตำบลหนองนกไข่ | 11 ครัวเรือน | 195,129.00 | 136,590.00 | 58,539.00 | 70 |
| 12 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลสวนส้ม ปีงบประมาณ 2561 | สภาองค์กรชุมชนตำบลสวนส้ม | 7 ครัวเรือน | 124,173.00 | 124,173.00 | - | 100 |
| 13 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลเกษตรพัฒนา ปีงบประมาณ 2561 | สภาองค์กรชุมชนตำบลเกษตรพัฒนา | 21 ครัวเรือน | 372,519.00 | 260,763.00 | 111,756.00 | 70 |
| 14 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลหนองบัว ปีงบประมาณ 2561 | สภาองค์กรชุมชนตำบลหนองบัว | 3 ครัวเรือน | 53,217.00 | 53,217.00 | - | 100 |
| 15 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลอำแพง ปีงบประมาณ 2561 | กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลอำแพง (วันละบาท) | 2 ครัวเรือน | 35,478.00 | 35,478.00 | - | 100 |
| 16 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลเจ็ดริ้ว ปีงบประมาณ 2561 | สภาองค์กรชุมชนตำบลเจ็ดริ้ว | 1 ครัวเรือน | 17,739.00 | 17,739.00 | - | 100 |
| 17 |  | โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลโรงเข้ ปีงบประมาณ 2561 | สภาองค์กรชุมชนตำบลโรงเข้ | 8 ครัวเรือน | 141,912.00 | 141,912.00 | - | 100 |
| 1 | กาญจนบุรี | โครงการบ้านพอเพียงจังหวัดกาญจนบุรี | ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี | 1 จังหวัด | 200,000.00 | 140,000.00 | 60,000.00 | 70 |
| 2 |  | โครงการบ้านพอเพียงตำบลห้วยเขย่ง | สภาองค์กรชุมชนตำบลห้วยเขย่ง | 11 ครัวเรือน | 177,470.00 | 118,010.00 | 59,460.00 | 70 |
| 3 |  | โครงการบ้านพอเพียงตำบลไทรโยค | สภาองค์กรชุมชตำบลไทรโยค | 9 ครัวเรือน | 156,406.00 | 156,406.00 | - | 100 |
| 4 |  | โครงการบ้านพอเพียงตำบลท่าเสา | สภาองค์กรชุมชนตำบลท่าเสา | 12 ครัวเรือน | 180,070.00 | 125,095.00 | 54,975.00 | 70 |
| 5 |  | โครงการบ้านพอเพียงตำบลลุ่มสุ่ม | สภาองค์กรชุมชนตำบลลุ่มสุ่ม | 11 ครัวเรือน | 175,647.00 | 114,757.00 | 60,890.00 | 70 |
| 6 |  | โครงการบ้านพอเพียงตำบลสิงห์ | สภาองค์กรชุมชนตำบลสิงห์ | 10 ครัวเรือน | 180,807.00 | 180,807.00 | - | 100 |
| 7 |  | โครงการบ้านพอเพียงตำบลศรีมงคล | สภาองค์กรชุมชนตำบลศรีมงคล | 10 ครัวเรือน | 180,000.00 | 180,000.00 | - | 100 |
| 8 |  | โครงการบ้านพอเพียงตำบลช่องสะเดา | สภาองค์กรชุมชนตำบลช่องสะเดา | 12 ครัวเรือน | 172,610.00 | 120,418.00 | 52,192.00 | 70 |
| 9 |  | โครงการบ้านพอเพียง ทม.กาญจนบุรี | สภาองค์กรชุมชนเทศบาลเมืองกาญจนบุรี | 7 ครัวเรือน | 126,000.00 | 126,000.00 | - | 100 |
| 10 |  | โครงการบ้านพอเพียงตำบลบ้านเก่า | สภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านเก่า | 7 ครัวเรือน | 139,850.00 | 139,850.00 | - | 100 |
| 11 |  | โครงการบ้านพอเพียงตำบลท่ามะขาม | สภาองค์กรชุมชนตำบลท่ามะขาม | 13 ครัวเรือน | 231,241.00 | 159,968.00 | 71,273 | 70 |
| 12 |  | โครงการบ้านพอเพียงตำบลวังด้ง | สภาองค์กรชุมชนตำบลวังด้ง | 4 ครัวเรือน | 68,710.00 | 68,710.00 | - | 100 |
| 13 |  | โครงการบ้านพอเพียงตำบลหนองหญ้า | สภาองค์กรชุมชนตำบลหนองหญ้า | 10 ครัวเรือน | 142,587.00 | 142,587.00 | - | 100 |
| 14 |  | โครงการบ้านพอเพียงตำบลหวายเหนียว | สภาองค์กรชุมชนตำบลหวายเหนียว | 12 ครัวเรือน | 179,937.00 | 116,977.00 | 62,960.00 | 70 |
| 15 |  | โครงการบ้านพอเพียงตำบลพงตึก | สภาองค์กรชุมชนตำบลพงตึก | 10 ครัวเรือน | 177,210.00 | 177,210.00 | - | 100 |
| 16 |  | โครงการบ้านพอเพียงตำบลอุโลกสี่หมื่น | สภาองค์กรชุมชนตำบลอุโลกสี่หมื่น | 13 ครัวเรือน | 215,284.00 | 147,799.00 | 67,485.00 | 70 |
| 17 |  | โครงการบ้านพอเพียงตำบลยางม่วง | สภาองค์กรชุมชนตำบลยางม่วง | 11 ครัวเรือน | 157,226.00 | 107,356.00 | 49,870.00 | 70 |
| 18 |  | โครงการบ้านพอเพียงตำบลหนองโรง | สภาองค์กรชุมชนตำบลหนองโรง | 10 ครัวเรือน | 180,000.00 | 180,000.00 | - | 100 |
| 19 |  | โครงการบ้านพอเพียงตำบลเลาขวัญ | สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลเลาขวัญ | 11 ครัวเรือน | 186,334.00 | 117,587.00 | 68,747.00 | 70 |
| 20 |  | โครงการบ้านพอเพียงตำบลด่านมะขามเตี้ย | สภาองค์กรชุมชนตำบลด่านมะขามเตี้ย | 10 ครัวเรือน | 179,060.00 | 179,060.00 | - | 100 |
| 21 |  | โครงการบ้านพอเพียงตำบลหนองกร่าง | สภาองค์กรชุมชนตำบลหนองกร่าง | 10 ครัวเรือน | 172,720.00 | 172,720.00 | - | 100 |
| 22 |  | โครงการบ้านพอเพียงตำบลวังขนาย | สภาองค์กรชุมชนตำบลวังขนาย | 18 ครัวเรือน | 183,331.00 | 127,125.00 | 56,206.00 | 70 |
|  | ระดับภาค | โครงการสื่อสารจัดการความรู้และพัฒนาคุณภาพองค์กรด้านที่อยู่อาศัยภาคกลางและตะวันตก | คณะทำงานสนับสนุนการติดตามผลการจัดการความรู้และสื่อสารงานพัฒนาขบวนองค์กรชุมชนภาคกลางและตะวันตก | 16 จังหวัด | 1,200,000.00 | 840,000.00 | 360,000.00 | 70 |