รายงานสถานะโครงการบ้านมั่นคงชุมชนริมคลอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560

ประจำเดือนตุลาคม 2560

มีเป้าหมายดำเนินการ 3,810 ครัวเรือน วงเงินที่ได้รับการจัดสรร 609.60 ล้านบาท

การอนุมัติโครงการ มีการอนุมัติงบประมาณสนับสนุนวงเงินรวม 3,092 ครัวเรือน 27 ชุมชน จำนวน 457.26 ล้านบาท ประกอบด้วย งบพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชน จำนวน 239.36 ล้านบาท และงบช่วยเหลือและสนับสนุนเครือข่ายและภาคี 217.90 ล้านบาท (หมายเหตุ งบอนุมัติรวมหักคืนงบประมาณแล้ว)

การเบิกจ่ายงบประมาณ มีการเบิกจ่ายงบประมาณสนับสนุนวงเงินรวม 185.99 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40.67 ของวงเงินอนุมัติ ประกอบด้วย งบพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชน 84.48 ล้านบาท และงบช่วยเหลือและสนับสนุนเครือข่ายและภาคี 105.51 ล้านบาท

งบประมาณคงเหลือรอเบิกจ่าย มีงบประมาณสนับสนุนคงเหลือรอเบิกจ่ายรวม 271.28 ล้านบาท ประกอบด้วย งบพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชน 154.88 ล้านบาท และงบช่วยเหลือและสนับสนุนเครือข่ายและภาคี 116.40 ล้านบาท

งบประมาณคงเหลืออนุมัติ มีวงเงินที่ไม่ได้พิจารณาอนุมัติคงเหลือรวม 152.34 ล้านบาท  ประกอบด้วย งบพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชน 65.44 ล้านบาท และงบช่วยเหลือและสนับสนุนเครือข่ายและภาคี 86.90 ล้านบาท

รายงานสถานะโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดำเนินการปี 2560-2561

ประจำเดือนตุลาคม 2560

ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มีเป้าหมายดำเนินการ 4,696 ครัวเรือน วงเงินที่ได้รับการจัดสรร 751.36 ล้านบาท มีผลการดำเนินงาน ในปี 2561 ดังนี้

การอนุมัติโครงการ มีการอนุมัติงบประมาณสนับสนุนชุมชนวงเงินรวม 3,607 ครัวเรือน 36 ชุมชน วงเงินรวม 518.54 ล้านบาท (อนุมัติปี 2560 จำนวน 35 ชุมชน 3,524 ครัวเรือน) ประกอบด้วย งบสนับสนุนการพัฒนาและปรับปรุงสาธารณูปโภค 236.54 ล้านบาท และงบช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและเสียโอกาส 282.00 ล้านบาท

การเบิกจ่ายงบประมาณ มีการเบิกจ่ายงบประมาณสนับสนุนชุมชนวงเงินรวม 249.40 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 54.44 ของวงเงินอนุมัติ ประกอบด้วย งบสนับสนุนการพัฒนาและปรับปรุงสาธารณูปโภค 96.47 ล้านบาท และงบช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและเสียโอกาส 152.93 ล้านบาท

งบประมาณคงเหลือ มีงบประมาณสนับสนุนชุมชนคงเหลือรอเบิกจ่าย 269.14 ล้านบาท ประกอบด้วย งบสนับสนุนการพัฒนาและปรับปรุงสาธารณูปโภค 140.07 ล้านบาท และงบช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและเสียโอกาส 129.07 ล้านบาท

งบประมาณคงเหลืออนุมัติ มีวงเงินที่ไม่ได้พิจารณาอนุมัติคงเหลือรวม 185.41 ล้านบาท  ประกอบด้วย งบสนับสนุนการพัฒนาและปรับปรุงสาธารณูปโภค 101.57 ล้านบาท และงบช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและเสียโอกาส 88.84 ล้านบาท

รายงานสถานะโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีเป้าหมายดำเนินการ 2,498 ครัวเรือน วงเงินที่ได้รับการจัดสรร 374.46 ล้านบาท มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

การอนุมัติโครงการ มีการอนุมัติงบประมาณสนับสนุนชุมชนวงเงินรวม 3,524 ครัวเรือน 35 ชุมชน วงเงินรวม 518.54 ล้านบาท ประกอบด้วย งบสนับสนุนการพัฒนาและปรับปรุงสาธารณูปโภค 236.54 ล้านบาท และงบช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและเสียโอกาส 282.00 ล้านบาท

การเบิกจ่ายงบประมาณ มีการเบิกจ่ายงบประมาณสนับสนุนชุมชนวงเงินรวม 249.40 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 48.10 ของวงเงินอนุมัติทั้งหมด ประกอบด้วย งบสนับสนุนการพัฒนาและปรับปรุงสาธารณูปโภค 96.47 ล้านบาท และงบช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและเสียโอกาส 152.93 ล้านบาท

งบประมาณคงเหลือ มีงบประมาณสนับสนุนชุมชนคงเหลือรอเบิกจ่าย 269.14 ล้านบาท ประกอบด้วย งบสนับสนุนการพัฒนาและปรับปรุงสาธารณูปโภค 140.07 ล้านบาท และงบช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและเสียโอกาส 129.07 ล้านบาท

งบประมาณคงเหลืออนุมัติจากกรอบงบประมาณ มีวงเงินที่ไม่ได้พิจารณาอนุมัติคงเหลือรวม 185.41 ล้านบาท  ประกอบด้วย งบสนับสนุนการพัฒนาและปรับปรุงสาธารณูปโภค 101.57 ล้านบาท และงบช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและเสียโอกาส 83.84 ล้านบาท