รายงานสถานะโครงการบ้านมั่นคงชุมชนริมคลอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560

ประจำเดือนมกราคม 2561

มีเป้าหมายดำเนินการ 3,810 ครัวเรือน วงเงินที่ได้รับการจัดสรร 609.60 ล้านบาท

การอนุมัติโครงการ มีการอนุมัติงบประมาณสนับสนุนวงเงินรวม 3,092 ครัวเรือน 27 ชุมชน จำนวน 457.26 ล้านบาท ประกอบด้วย งบพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชน จำนวน 239.36 ล้านบาท และงบช่วยเหลือและสนับสนุนเครือข่ายและภาคี 217.90 ล้านบาท (หมายเหตุ งบอนุมัติรวมหักคืนงบประมาณแล้ว)

การเบิกจ่ายงบประมาณ มีการเบิกจ่ายงบประมาณสนับสนุนวงเงินรวม 201.56 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 44.08 ของวงเงินอนุมัติ ประกอบด้วย งบพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชน 91.10 ล้านบาท และงบช่วยเหลือและสนับสนุนเครือข่ายและภาคี 110.46 ล้านบาท

งบประมาณคงเหลือรอเบิกจ่าย มีงบประมาณสนับสนุนคงเหลือรอเบิกจ่ายรวม 255.70 ล้านบาท ประกอบด้วย งบพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชน 148.26 ล้านบาท และงบช่วยเหลือและสนับสนุนเครือข่ายและภาคี 107.44 ล้านบาท

งบประมาณคงเหลืออนุมัติ มีวงเงินที่ไม่ได้พิจารณาอนุมัติคงเหลือรวม 152.34 ล้านบาท  ประกอบด้วย งบพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชน 65.44 ล้านบาท และงบช่วยเหลือและสนับสนุนเครือข่ายและภาคี 86.90 ล้านบาท

รายงานสถานะโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดำเนินการปี 2560-2561

ประจำเดือนมกราคม 2561

ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มีเป้าหมายดำเนินการ 4,696 ครัวเรือน วงเงินที่ได้รับการจัดสรร 751.36 ล้านบาท มีผลการดำเนินงาน ในปี 2561 ดังนี้

การอนุมัติโครงการ มีการอนุมัติงบประมาณสนับสนุนชุมชนวงเงินรวม 3,651 ครัวเรือน 38 ชุมชน วงเงินรวม 531.17 ล้านบาท (อนุมัติปี 2560 จำนวน 35 ชุมชน 3,524 ครัวเรือน , ปี 2561 จำนวน 3 ชุมชน 134 ครัวเรือน) ประกอบด้วย งบสนับสนุนการพัฒนาและปรับปรุงสาธารณูปโภค 245.68 ล้านบาท และงบช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและเสียโอกาส 291.49 ล้านบาท

การเบิกจ่ายงบประมาณ มีการเบิกจ่ายงบประมาณสนับสนุนชุมชนวงเงินรวม 310.29 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 57.76 ของวงเงินอนุมัติ ประกอบด้วย งบสนับสนุนการพัฒนาและปรับปรุงสาธารณูปโภค 114.56 ล้านบาท และงบช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและเสียโอกาส 195.73 ล้านบาท

งบประมาณคงเหลือ มีงบประมาณสนับสนุนชุมชนคงเหลือรอเบิกจ่าย 226.88 ล้านบาท ประกอบด้วย งบสนับสนุนการพัฒนาและปรับปรุงสาธารณูปโภค 131.12 ล้านบาท และงบช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและเสียโอกาส 95.76 ล้านบาท

งบประมาณคงเหลืออนุมัติ มีวงเงินที่ไม่ได้พิจารณาอนุมัติคงเหลือรวม 166.78 ล้านบาท  ประกอบด้วย งบสนับสนุนการพัฒนาและปรับปรุงสาธารณูปโภค 92.43 ล้านบาท และงบช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและเสียโอกาส 74.35 ล้านบาท

รายงานสถานะโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประจำเดือนมกราคม 2561

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีเป้าหมายดำเนินการ 2,498 ครัวเรือน วงเงินที่ได้รับการจัดสรร 374.46 ล้านบาท มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

การอนุมัติโครงการ ยังไม่มีการอนุมัติโครงการงบสนับสนุนองค์กรชุมชน

การเบิกจ่ายงบประมาณ ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบสนับสนุนองค์กรชุมชน

งบประมาณคงเหลืออนุมัติจากกรอบงบประมาณ คงเหลืองบที่สามารถอนุมัติโครงการสนับสนุนองค์กรชุมชน 374.46 ล้านบาท