สรุปผลการดำเนินงานโครงการบ้านมั่นคงชุมชนริมคลอง และโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง

เดือนตุลาคม 2560 ถึง มีนาคม 2561

การดำเนินงานโครงการบ้านมั่นคงชุมชนริมคลอง และโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง 
ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณโครงการระหว่างปี 2557-2561 มีโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน รายละเอียดแบ่งตามเขตพื้นที่ปฏิบัติการ 5 พื้นที่ , คลองเปรมประชากร และงบพัฒนากระบวนเมือง โดยมีงบประมาณคงเหลือ 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 จำนวน 6,616 ครัวเรือน 564,500,501.96 บาท ซึ่งการดำเนินงานปี 2561 
มีการอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม จำนวน 134 ครัวเรือน 23,918,166 บาท มีการคืน/ยกเลิกครัวเรือน จำนวน 
7 ครัวเรือน 1,029,000 บาท ได้รับโอนเงินคืนจากชุมชน จำนวน 40,000 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 90,560,956.96 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.42 ส่งผลให้ ณ 30 มีนาคม 2561 คงเหลืองบประมาณรอเบิกจ่ายใน
ไตรมาสต่อไป จำนวน 6,743 ครัวเรือน 496,868,711 บาท รายละเอียดดังนี้

การดำเนินงานของ ศปก.ทชค. แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

โครงการบ้านมั่นคงชุมชนริมคลอง ปี 2557-2561

การดำเนินงานโครงการบ้านมั่นคงที่ได้รับอนุมัติงบประมาณโครงการระหว่างปี 2557-2561 
มีโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน รายละเอียดแบ่งตามเขตพื้นที่ปฏิบัติการ 5 พื้นที่ , คลองเปรมประชากร และงบพัฒนากระบวนเมือง โดยมีงบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 จำนวน 3,092 ครัวเรือน 295,360,462.96 บาท ซึ่งการดำเนินงานปี 2561 มีการอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม จำนวน 3,292,954 บาท ได้รับโอนเงินคืนจากชุมชน จำนวน 25,000 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 23,753,243.96 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.95 ส่งผลให้ ณ 30 มีนาคม 2561 คงเหลืองบประมาณรอเบิกจ่ายในไตรมาสต่อไป จำนวน 3,092 ครัวเรือน 274,925,173 บาท รายละเอียดดังนี้

1.1 โครงการ/ชุมชน/ครัวเรือนที่มีการดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายงบประมาณหมดแล้ว ดังนี้

- จำนวน 7 โครงการ 230 ครัวเรือน รวมทั้งสิ้น 53,051,786.96 บาท

| โครงการ | ครัวเรือน | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- |
| 1. กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนเพิ่มสินถมยา |  | 1,118,200 |
| 2. กลุ่มออมทรัพย์เครือข่ายศาลเจ้าพ่อสมบุญ54 | 73 | 10,360,500 |
| 3. สหกรณ์เคหสถานริมคลองพัฒนา จำกัด | 114 | 16,849,000 |
| 4. กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนสามัคคีร่วมใจ |  | 2,448,000 |
| 5. กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนริมคลอง กสบ.หมู่ 5 | 43 | 6,212,500 |
| 6. สหกรณ์เคหสถานเพื่อที่อยู่อาศัยบางบัวเชิงสะพานไม้ 1 จำกัด |  | 7,915,586.96 |
| 7. โครงการพัฒนาการบริหารจัดการระบบสหกรณ์ |  | 1,460,000 |
| 8. โครงการแก้ไขปัญหาผู้ได้รับผลกระทบพัฒนาที่อยู่อาศัยริมคลองลาดพร้าว และคลองเปรมประชากรกรุงเทพมหานคร |  | 6,688,000 |

หมายเหตุ

- กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนเพิ่มสินถมยา ไม่นับเป็นโครงการ แต่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จึงนับผลการเบิกจ่าย

1.2 โครงการ/ชุมชน/ครัวเรือน ที่ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้วอยู่ระหว่างการดำเนินงานตามแผน

-  จำนวน 15 โครงการ 1,953 ครัวเรือน เบิกจ่าย 156,690,088 บาท คงเหลือ 133,557,455 บาท ดังนี้

| โครงการ | ครัวเรือน | เบิกจ่าย | คงเหลือ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. กลุ่มออมทรัพย์ตลาดเพิ่มสิน | 77 | 8,328,950 | 3,105,550 |
| 2. กลุ่มออมทรัพย์ประชานุกูล | 125 | 12,047,500 | 6,515,000 |
| 3. กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนร่วมพัฒนา | 250 | 9,380,000 | 27,745,000 |
| 4. กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนพรหมสัมฤทธิ์ | 234 | 9,103,500 | 8,797,500 |
| 5. สหกรณ์เคหสถานสะพานไม้ 2 จำกัด | 206 | 27,960,931 | 2,630,069 |
| 6. กลุ่มออมทรัพย์เปรมประชาสมบูรณ์ | 120 | 30,000 | 17,790,000 |
| 7. กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนวังหิน | 82 | 9,132,300 | 3,126,700 |
| 8. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยชุมชนร่วมมิตรแรงศรัทธา | 368 | 24,089,500 | 30,506,500 |
| 9. กลุ่มออมทรัพย์ตาลคู่พัฒนา | 180 | 35,000 | 13,915,000 |
| 10. กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนพัฒนาหมู่ 1 | 126 | 5,782,300 | 13,054,700 |
| 11. กลุ่มออมทรัพย์หลังสมาคม รร.ไทย – ญี่ปุ่น | 74 | 9,848,027 | 1,214,973 |
| 12. กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนริมคลองลาดพร้าวประชาอุทิศ | 111 | 15,386,750 | 1,207,750 |
| 13. กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนรุ่นใหม่พัฒนา |  | 16,161,330 | 1,041,330 |
| 14. กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนร้อยกรอง |  | 8,784,000 | 2,640,533 |
| 15. โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์ และสร้างการรับรู้ |  | 620,000 | 266,850 |

หมายเหตุ

- การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 20 มีนาคม 2561 เห็นชอบการคืนโครงการและงบประมาณคงเหลือ โครงการลำดับที่ 3,4,6 และ 9 เนื่องจากเป็นโครงการในพื้นที่คลองเปรมประชากร ซึ่งไม่สามารถดำเนินการ และ ลำดับที่ 15 เนื่องจากไม่มีแผนการดำเนินงานต่อ

1.3 โครงการ/ชุมชน/ครัวเรือน ที่ได้รับอนุมัติงบโครงการแล้วแต่ยังไม่เบิกจ่าย

-  จำนวน 11 โครงการ 909 ครัวเรือน คงเหลือ 117,257,587 บาท ดังนี้

| โครงการ | ครัวเรือน | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- |
| 1. กลุ่มออมทรัพย์สมบูรณ์พูนทรัพย์ | 53 | 4,107,500 |
| 2. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยชุมชนเปรมสุขสันต์ | 184 | 27,508,000 |
| 3. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยชุมชนเทวสุนทร | 111 | 16,594,500 |
| 4. กลุ่มออมทรัพย์ปู่เจ้าสมิงพรายเพื่อที่อยู่อาศัย | 73 | 5,657,500 |
| 5. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยชุมชนประชากร3 | 192 | 14,880,000 |
| 6. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยชุมชนประชากร4 | 149 | 11,547,500 |
| 7. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยชุมชนประเสริฐเปรมประชา | 147 | 11,392,500 |
| 8. กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนคนรักถิ่น |  | 10,080,000 |
| 9. กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนแจ้งวัฒนะ 5 |  | 6,696,000.00 |
| 10. กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนก้าวหน้า |  | 6,135,950 |
| 11. กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนร่วมใจพัฒนาใต้ |  | 2,658,137 |

หมายเหตุ

- การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 20 มีนาคม 2561 เห็นชอบการคืนโครงการและงบประมาณคงเหลือ ของโครงการลำดับที่ 1-9 เนื่องจากเป็นโครงการในพื้นที่คลองเปรมประชากร ซึ่งไม่สามารถดำเนินการ

โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองปี 2560-2561

การดำเนินงานโครงการบ้านมั่นคงที่ได้รับอนุมัติงบประมาณโครงการระหว่างปี 2560-2561 
มีโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน รายละเอียดแบ่งตามเขตพื้นที่ปฏิบัติการ 5 พื้นที่ โดยมีงบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 จำนวน 3,524 ครัวเรือน 249,402,211 บาท ซึ่งการดำเนินงานปี 2561 มีการอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม จำนวน 134 ครัวเรือน 20,625,212 บาท มีการคืน/ยกเลิกครัวเรือน จำนวน 7 ครัวเรือน 1,029,000 บาท ได้รับโอนเงินคืนจากชุมชน จำนวน 25,000 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 66,807,713 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.14 ส่งผลให้ ณ 30 มีนาคม 2561 คงเหลืองบประมาณรอเบิกจ่ายในไตรมาสต่อไป จำนวน 3,651 ครัวเรือน 221,934,538 บาท รายละเอียดดังนี้

หมายเหตุ

การอนุมัติโครงการและงบประมาณปี 2561 ใช้งบประมาณปีพ.ศ. 2560

2.1 โครงการ/ชุมชน/ครัวเรือนที่มีการดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายงบประมาณหมดแล้ว ดังนี้

- จำนวน 5 โครงการ 774 ครัวเรือน รวมทั้งสิ้น 73,986,500 บาท

| โครงการ | ครัวเรือน | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- |
| 1. สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงริมคลองสอง จำกัด | 356 | 52,832,000 |
| 2. กลุ่มออมทรัพย์ กสบ.พัฒนา | 58 | 8,671,000 |
| 3. กลุ่มออมทรัพย์ กสบ.สามัคคีร่วมใจ | 28 | 4,183,500 |
| 4. กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนรุ่นใหม่พัฒนา | 210 | 5,250,000 |
| 5. กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนร้อยกรอง | 122 | 3,050,000 |

2.2 โครงการ/ชุมชน/ครัวเรือน ที่ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้วอยู่ระหว่างการดำเนินงานตามแผน

-  จำนวน 25 โครงการ 2,490 ครัวเรือน เบิกจ่าย 242,223,424 บาท คงเหลือ 130,811,538  บาท ดังนี้

| โครงการ | ครัวเรือน | เบิกจ่าย | คงเหลือ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงเลียบคลองสองสามัคคี จำกัด | 280 | 33,329,100 | 8,330,900 |
| 2. สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงริมคลองสองจำกัด (ซอยพรพระร่วง) | 130 | 18,039,245 | 1,395,755 |
| 3. กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนสนามมวย ทอ. เพื่อโครงการบ้านมั่นคง | 34 | 3,197,500 | 1,885,500 |
| 4. กลุ่มออมทรัพย์เคหะชุมชนคลองบางเขน | 27 | 1,843,000 | 776,000 |
| 5. สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงยิ่งเจริญก้าวหน้า จำกัด | 140 | 8,815,000 | 12,115,000 |
| 6. กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนสามัคคีร่วมใจ | 34 | 1,215,712 | 600,000 |
| 7. สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนพหลโยธิน 32 จำกัด | 86 | 4,027,200 | 8,419,800 |
| 8. กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนหลัง วค.จันทรเกษม | 40 | 5,525,292 | 444,708 |
| 9. กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนหลังกรมวิทยาศาสตร์ | 122 | 8,778,500 | 9,460,500 |
| 10. กลุ่มออมทรัพย์บ้านมั่นคงชุมชนวัดบางบัว | 93 | 8,734,406 | 5,169,094 |
| 11. กลุ่มออมทรัพย์ชมชนหลังวค.จันทรเกษม กลุ่ม 2 | 83 | 8,801,000 | 3,503,750 |
| 12. สหกรณ์เคหสถานเครือข่ายคลองบางเขน จำกัด (ชุมชนพหลโยธิน 32 กลุ่ม 2) | - | 4,464,000 | 1,872,000 |
| 13. กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนพหลโยธิน 46 | 65 | 7,686,210 | 2,031,290 |
| 14. กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนคลองเสนานิคม 2 | 88 | 10,405,914 | 2,750,086 |
| 15. กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนริมคลองลาดพร้าวภาวนา | 90 | 10,642,158 | 2,812,842 |
| 16. กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนหลังตลาดสุภาพงษ์ | 58 | 6,831,204 | 1,839,796 |
| 17. กลุ่มออมทรัพย์ลาดพร้าวร่วมใจ | 40 | 5,958,014 | 21,986 |
| 18. กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนร่วมใจพิบูล 2 | 204 | 22,395,600 | 8,092,400 |
| 19. กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนลาดพร้าว 80 | 168 | 8,764,790 | 16,351,210 |
| 20. สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงลาดพร้าว 45 จำกัด | 246 | 14,404,059 | 22,257,941 |
| 21. กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนริมคลองบางซื่อลาดพร้าว 34 | 85 | 8,540,833 | 4,166,667 |
| 22. กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนริมคลองบางซื่อรัชดาภิเษก | 49 | 5,300,761 | 2,014,739 |
| 23. กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนริมคลองบางซื่อลาดพร้าว 42-44 | 192 | 19,354,668 | 9,349,332 |
| 24. กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนริมคลองบางซื่อลาดพร้าว 46 | 96 | 10,414,258 | 3,925,242 |
| 25. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยบึงนายพล | 40 | 4,755,000 | 1,225,000 |

2.3 โครงการ/ชุมชน/ครัวเรือน ที่ได้รับอนุมัติงบโครงการแล้วแต่ยังไม่เบิกจ่าย

-  จำนวน 8 โครงการ 38 ครัวเรือน คงเหลือ  91,117,000 บาท ดังนี้

| โครงการ | ครัวเรือน | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- |
| 1. กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนพัฒนาหมู่ 2 สะพานวัดเกาะ-ดวงมณี | 64 | 9,568,000.00 |
| 2. สหกรณ์เคหสถานชายคลองบางบัว จำกัด | - | 21,024,000 |
| 3. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยเครือข่ายสิทธิชุมชนคนริมคลอง | 135 | 20,182,500 |
| 4. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยคลองสามแสนสุข | 24 | 3,372,000 |
| 5. กลุ่มออมทรัพย์บางบัวมั่นคง | 20 | 2,990,000 |
| 6. กลุ่มออมทรัพย์ร่วมใจพัฒนาเหนือ | - | 12,610,000 |
| 7. กลุ่มออมทรัพย์ร่วมใจพัฒนาใต้ | 63 | 9,261,000 |
| 8. กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนหลังโรงเจ | 81 | 12,109,500 |

ปัญหา/อุปสรรค โครงการที่มีการเบิกจ่ายแล้ว และยังมีแผนการเบิกจ่าย

1. โครงการบ้านมั่นคงชุมชนริมคลองที่ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว แต่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณงวดต่อไปได้ เนื่องจากไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนงาน ซึ่งเกิดความล่าช้าในงานก่อสร้าง เช่น จากสภาพอากาศที่มีฝนตกทำให้ไม่สามารถก่อสร้างบ้านตามแผน หรือเนื่องจากบริเวณริมคลองมีพื้นที่ทางเข้าออกชุมชนที่จำกัด ส่งผลให้การขนย้ายเศษซากสิ่งปลูกสร้างหรือการขนส่งวัสดุงานก่อสร้างเป็นไปได้ยาก เป็นต้น

ปัญหา/อุปสรรค โครงการที่มีการอนุมัติงบประมาณแล้ว แต่ยังไม่เบิกจ่าย

1. โครงการชุมชนริมคลองในพื้นที่เขตหลักสี่และเขตดอนเมือง ที่ตั้งอยู่บริเวณริมคลองเปรมประชากร ได้รับอนุมัติงบประมาณแล้วแต่ยังไม่สามารถดำเนินงานก่อสร้างได้ เนื่องจากมีแนวนโยบายการก่อสร้างเขื่อนริมแนวคลองเปรมประชากร โดยคณะกรรมการอำนวยการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการสิ่งก่อสร้างรุกล้ำลำน้ำสาธารณะ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 ได้กำหนดให้คลองเปรมประชากรมีความกว้างถึง 38 เมตร ซึ่งสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างการจัดทำแผนแม่บท และเสนองบประมาณการก่อสร้างเขื่อน และคาดว่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างเขื่อนในปลายปี 2562 ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการพัฒนาที่อยู่อาศัยได้ เนื่องจากจะต้องดำเนินการสร้างบ้านและเขื่อนไปพร้อมกัน ซึ่งหากมีการดำเนินการก่อสร้างบ้าน อาจส่งผลบ้านที่จะก่อสร้างได้รับผลกระทบจากแนวเขื่อนต่อไปได้

ซึ่งในการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 20 มีนาคม 2561 ที่ประชุมเห็นชอบการคืนโครงการและงบประมาณคงเหลือ ของกลุ่มโครงการบ้านมั่นคงชุมชนริมคลอง ปี 2557-2561 ข้อที่ 1.1 กลุ่มโครงการ/ชุมชน/ครัวเรือน ที่ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้วอยู่ระหว่างการดำเนินงานตามแผน ลำดับที่ 3,4,6 และ 9 และ ข้อที่ 1.3 กลุ่มโครงการ/ชุมชน/ครัวเรือน ที่ได้รับอนุมัติงบโครงการแล้วแต่ยังไม่เบิกจ่าย ลำดับที่ 1-9 รวมทั้งสิ้น 13 โครงการ จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น  195,194,500 บาท ดังนี้

| ลำดับ | รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | ครัว เรือน | จำนวนเงิน อนุมัติ | จำนวนเงิน เบิกจ่าย | ชุมชนโอนเงินคืนพอช. | งบคงเหลือ รอเบิกจ่าย |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # HS-58-0055 | # กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนร่วมพัฒนา | 250 | 37,125,000 | 9,380,000 | 9,380,000 | 37,125,000 |
| # 2 | # HS-58-0056 | # กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนพรหมสัมฤทธิ์ | 234 | 17,901,000 | 9,103,500 | 9,103,500 | 17,901,000 |
| # 3 | # HS-58-0102 | # กลุ่มออมทรัพย์เปรมประชาสมบูรณ์ | 120 | 17,820,000 | 30,000 | - | 17,790,000 |
| # 4 | # HS-58-0103 | # กลุ่มออมทรัพย์สมบูรณ์พูนทรัพย์ | 53 | 4,107,500 | - | - | 4,107,500 |
| # 5 | # HS-58-0112 | # กลุ่มออมทรัพย์ตาลคู่พัฒนา | 180 | 13,950,000 | 35,000 | - | 13,915,000 |
| # 6 | # HS-58-0114 | # กลุ่มออมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยชุมชนเปรมสุขสันต์ | 184 | 27,508,000 | - | - | 27,508,000 |
| # 7 | # HS-58-0143 | # กลุ่มออมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยชุมชนเทวสุนทร | 111 | 16,594,500 | - | - | 16,594,500 |
| # 8 | # HS-58-0144 | # กลุ่มออมทรัพย์ปู่เจ้าสมิงพรายเพื่อที่อยู่อาศัย | 73 | 5,657,500 | - | - | 5,657,500 |
| # 9 | # HS-58-0146 | # กลุ่มออมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยชุมชนประชากร3 | 192 | 14,880,000 | - | - | 14,880,000 |
| # 10 | # HS-58-0147 | # กลุ่มออมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยชุมชนประชากร4 | 149 | 11,547,500 | - | - | 11,547,500 |
| # 11 | # HS-58-0148 | # กลุ่มออมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยชุมชนประเสริฐเปรมประชา | 147 | 11,392,500 | - | - | 11,392,500 |
| # 12 | # HS-59-0027 | # กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนคนรักถิ่น | - | 10,080,000 | - | - | 10,080,000 |
| # 13 | # HS-59-0028 | # กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนแจ้งวัฒนะ 5 | - | 6,696,000 | - | - | 6,696,000 |
| # รวม 13 โครงการ |  |  | 1,693 | 195,259,500 | 18,548,500 | 18,483,500 | 195,194,500 |

ขณะนี้ ศปก.ทชค. ได้เสนอเรื่องไปยังสำนักงานบ้านมั่นคง เพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เมื่อมีการคืนงบประมาณที่ไม่สามารถดำเนินการส่วนของคลองเปรมประชากรแล้ว จะส่งผลให้ภาพรวมผลการเบิกจ่ายมีประสิทธิภาพดีขึ้น

2. ปัจจุบันยังมีกลุ่มผู้ต่อต้านไม่เข้าร่วมโครงการหรือกลุ่มผู้ไม่เข้าใจในแนวนโยบายการจัดก่อสร้างเขื่อน ที่ไม่ยินยอมรื้อบ้านกระจายตัวอยู่ในชุมชน งานก่อสร้างจึงจะต้องดำเนินการเป็นเฟส ๆ หรือตามพื้นที่ที่สามารถรื้อย้ายได้จริง ไม่สามารถก่อสร้างได้พร้อมกันทั้งชุมชน ส่งผลให้โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณแล้วไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ตามแผนงาน

3. การดำเนินโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ยึดหลักการให้เป็นไปตามกฎหมาย ตั้งแต่กระบวนการรังวัดและจัดให้เช่าพื้นที่จากกรมธนารักษ์ ซึ่งการก่อสร้างจะต้องเริ่มต้นจากการขออนุญาตผังชุมชนและแบบก่อสร้างจากกรมธนารักษ์ และการขออนุญาตก่อสร้างจากสำนักงานเขต จึงจะสามารถดำเนินการก่อสร้างบ้านได้ นอกจากนั้น เนื่องจากพื้นที่บริเวณริมคลองมีน้อย การก่อสร้างตามกฎหมายปกติไม่อาจดำเนินการได้ จึงต้องขอให้รัฐบาลมีกฎหมายพิเศษยกเว้นและผ่อนปรน จึงจะสามารถดำเนินการได้ ดังนั้นการดำเนินการและการเบิกจ่าย จึงล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนงานตามเหตุผลข้างต้น

แนวทางการสนับสนุนการทำงาน

จากประเด็นปัญหาต่าง ๆ ได้มีการวางแผนจะดำเนินการแก้ไข ดังนี้

1. ติดตามแนวนโยบายของกทม. ในการก่อสร้างเขื่อนริมคลองเปรมประชากร เพื่อนำมาปรับใช้
กับแผนดำเนินงานของชุมชนริมคลองในเขตพื้นที่หลักสี่และเขตดอนเมือง

2. จะจัดให้มีการประชุมติดตามการดำเนินงานระหว่างหน่วยงาน ภาคี และชุมชนที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดการปรับแผนการดำเนินงานร่วมกัน รวมถึงเป็นการรายงานปัญหาข้อติดขัดและการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ โดยอาจจะให้มีการประชุมระดับพื้นที่เป็นประจำทุกสัปดาห์

3. ในบางชุมชนที่มีการวางแผนงานก่อสร้างบ้านพร้อมกันทั้งชุมชน อาจจะมีการปรับผัง
การก่อสร้างเป็นก่อสร้างเป็นรายเฟส ตามความพร้อมของชุมชนและความพ้อมด้านการรื้อย้าย

4. อาจใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อดำเนินการกับผู้ไม่เข้าร่วมและไม่ยินยอมรื้อบ้านบริเวณ
ริมคลอง เช่น ธนารักษ์ (เจ้าของพื้นที่) หรือ สำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร (ผู้ปกครองพื้นที่) อาจจะใช้ ปว.44 เป็นต้น