## Sheet1
รายงานสถานะโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง
ประจำเดือน เมษายน 2561
ปี งบประมาณ | ประเภทงบประมาณ | กรอบงบที่ได้รับจัดสรร |  | การอนุมัติโครงการ |  |  |  | การเบิกจ่าย สะสม | รับเงินคืน จากชุมชน | คงเหลือสุทธิ | ร้อยละ การเบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือที่สามารถ อนุมัติได้
|  | ครัวเรือน | จำนวนเงิน | ครัวเรือน |  |  | จำนวนเงินอนุมัติ สุทธิ
|  |  |  | อนุมัติ | ยกเลิก | สุทธิ
2559 | 1. งบสนับสนุนชุมชน | [5 empty] | 80891500 | 95896958 |  | -15005458
| สาธารณูปโภค (บ81114) | [5 empty] | 52430000 | 61965908 |  | -9535908
| อุดหนุน (บ83014) | [5 empty] | 26125000 | 31585000 |  | -5460000
| บริหารจัดการ (บ81714) | [5 empty] | 2336500 | 2346050 |  | -9550
| 2.งบช่วยเหลือและสนับสนุนภาคี | [5 empty] | 130784866.96 | 114661246.96 |  | 16123620
| งบช่วยเหลือฯ (บ84014) | [5 empty] | 111152000 | 104888000 |  | 6264000
| งบช่วยเหลือแนวเขื่อน (บ84114) | [5 empty] | 19632866.96 | 9773246.96 |  | 9859620
| รวม | 3810 | 304800000 | 3852 | 2807 | 1045 | 211676366.96 | 210558204.96 | 25228331 | 26346493 | 87.5534 | 93123633.04
2560 | 1. งบสนับสนุนชุมชน |  | 703953600 |  |  |  | 538138462 | 316209924 |  | 221928538 |  | 165815138
| สนับสนุนการพัฒนา (ค86568) |  | 338112000 |  |  |  | 246647712 | 117204446 |  | 129443266
| ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ (ค86668) |  | 365841600 |  |  |  | 291490750 | 199005478 |  | 92485272
| 2. งบบริหารจัดการ |  | 47406400 |  |  |  | 47406400 | 47406400 |  | 0 |  | 0
| ค่าบริหารจัดการองค์กร |  | 3756800 |  |  |  | 3756800 | 3756800 |  | 0
| ค่าดำเนินงานศปก.ทชค. |  | 43649600 |  |  |  | 43649600 | 43649600 |  | 0
| รวม | 4696 | 751360000 | 3692 | 41 | 3651 | 585544862 | 363616324 | 15000 | 221943538 | 62.0962 | 165815138
2561 | 1. งบสนับสนุนชุมชน |  | 374460000 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 374460000
| สนับสนุนการพัฒนา (ค86568) |  | 179856000 | [6 empty] | 0
| ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ (ค86668) |  | 194604000 | [6 empty] | 0
| 2. งบบริหารจัดการ |  | 25220000 |  |  |  | 25220000 | 14860466.73 |  | 10359533.27 |  | 0
| ค่าบริหารจัดการองค์กร |  | 1998400 |  |  |  | 1998400 | 1998400 |  | 0
| ค่าดำเนินงานศปก.ทชค. |  | 23221600 |  |  |  | 23221600 | 12862066.73 |  | 10359533.27
| รวม | 2498 | 399680000 | 0 | 0 | 0 | 25220000 | 14860466.73 | 0 | 10359533.27 |  | 374460000
รวมทั้งสิ้น |  | 11004 | 1455840000 | 7544 | 2848 | 4696 | 822441228.96 | 589034995.69 | 25243331 | 258649564.27 |  | 633398771.04