สรุปผลการดำเนินงานโครงการบ้านมั่นคงชุมชนริมคลอง และโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง

เดือนตุลาคม 2560 ถึง มิถุนายน 2561

การดำเนินงานโครงการบ้านมั่นคงชุมชนริมคลอง และโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง 
ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณโครงการระหว่างปี 2557-2561 มีโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน รายละเอียดแบ่งตามเขตพื้นที่ปฏิบัติการ 5 พื้นที่ , คลองเปรมประชากร และงบพัฒนากระบวนเมือง โดยมีงบประมาณคงเหลือ 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 จำนวน 6,616 ครัวเรือน 564,500,501.96 บาท ซึ่งการดำเนินงานปี 2561 
มีการอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม จำนวน 134 ครัวเรือน 40,679,816 บาท มีการคืน/ยกเลิกครัวเรือน จำนวน 
2,162 ครัวเรือน 266,686,850 บาท ได้รับโอนเงินคืนจากชุมชน จำนวน 40,000 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 104,556,608.46 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.89 ส่งผลให้ ณ 29 มิถุนายน 2561 คงเหลืองบประมาณรอเบิกจ่ายในไตรมาสต่อไป จำนวน 4,575 ครัวเรือน 233,976,860 บาท รายละเอียดดังนี้

การดำเนินงานของ ศปก.ทชค. แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

โครงการบ้านมั่นคงชุมชนริมคลอง ปี 2557-2561

การดำเนินงานโครงการบ้านมั่นคงที่ได้รับอนุมัติงบประมาณโครงการระหว่างปี 2557-2561 
มีโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน รายละเอียดแบ่งตามเขตพื้นที่ปฏิบัติการ 5 พื้นที่ , คลองเปรมประชากร และงบพัฒนากระบวนเมือง โดยมีงบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 จำนวน 3,092 ครัวเรือน 295,360,462.96 บาท ซึ่งการดำเนินงานปี 2561 มีการอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม จำนวน 3,292,954 บาท มีการคืน/ยกเลิกครัวเรือน จำนวน 2,067 ครัวเรือน 250,702,350 บาทได้รับโอนเงินคืนจากชุมชน จำนวน 25,000 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 24,989,840.46 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.09 ส่งผลให้ ณ 29 มิถุนายน 2561 คงเหลืองบประมาณรอเบิกจ่ายในไตรมาสต่อไป จำนวน 1,025 ครัวเรือน 22,986,226.50 บาท รายละเอียดดังนี้

1.1 โครงการ/ชุมชน/ครัวเรือนที่มีการดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายงบประมาณหมดแล้ว ดังนี้

- จำนวน 8 โครงการ 229 ครัวเรือน รวมทั้งสิ้น 53,671,786.96 บาท

| โครงการ | ครัวเรือน | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- |
| 1. โครงการ สื่อสารประชาสัมพันธ์ และสร้างการรับรู้โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง |  | 620,000 |
| 2. กลุ่มออมทรัพย์เครือข่ายศาลเจ้าพ่อสมบุญ54 | 73 | 10,360,500 |
| 3. สหกรณ์เคหสถานริมคลองพัฒนา จำกัด | 114 | 16,849,000 |
| 4. กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนสามัคคีร่วมใจ |  | 2,448,000 |
| 5. กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนริมคลอง กสบ.หมู่ 5 | 42 | 6,212,500 |
| 6. สหกรณ์เคหสถานเพื่อที่อยู่อาศัยบางบัวเชิงสะพานไม้ 1 จำกัด |  | 7,915,586.96 |
| 7. โครงการพัฒนาการบริหารจัดการระบบสหกรณ์ |  | 1,460,000 |
| 8. โครงการแก้ไขปัญหาผู้ได้รับผลกระทบพัฒนาที่อยู่อาศัยริมคลองลาดพร้าว และคลองเปรมประชากรกรุงเทพมหานคร |  | 6,688,000 |
| - กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนเพิ่มสินถมยา |  | 1,118,200 |

หมายเหตุ

- กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนเพิ่มสินถมยา ไม่นับเป็นโครงการ แต่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จึงนับผลการเบิกจ่าย

1.2 โครงการ/ชุมชน/ครัวเรือน ที่ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้วอยู่ระหว่างการดำเนินงานตามแผน

-  จำนวน 10 โครงการ 796 ครัวเรือน เบิกจ่าย 138,758,184.50 บาท คงเหลือ  14,626,570.50 บาท ดังนี้

| โครงการ | ครัวเรือน | เบิกจ่าย | คงเหลือ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. กลุ่มออมทรัพย์ตลาดเพิ่มสิน | 42 | 8,328,950 | -5,250 |
| 2. กลุ่มออมทรัพย์ประชานุกูล | 65 | 12,047,500 | 470,000 |
| 3. สหกรณ์เคหสถานสะพานไม้ 2 จำกัด | 186 | 27,960,931 | 756,931 |
| 4. กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนวังหิน | 82 | 9,132,300 | 3,126,700 |
| 5. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยชุมชนร่วมมิตรแรงศรัทธา | 171 | 24,089,500 | 1,475,000 |
| 6. กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนพัฒนาหมู่ 1 | 65 | 5,782,300 | 3,935,200 |
| 7. กลุ่มออมทรัพย์หลังสมาคม รร.ไทย – ญี่ปุ่น | 74 | 9,848,027 | 1,214,973 |
| 8. กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนริมคลองลาดพร้าวประชาอุทิศ | 111 | 15,386,750 | 1,207,750 |
| 9. กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนรุ่นใหม่พัฒนา |  | 16,977,660 | 225,000 |
| 10. กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนร้อยกรอง |  | 9,204,266.50 | 2,220,266.50 |

หมายเหตุ

- ลำดับที่ 1  กลุ่มออมทรัพย์ตลาดเพิ่มสิน อยู่ระหว่างการโอนเงินคืนมายังพอช. จำนวน 5,250 บาท

1.3 โครงการ/ชุมชน/ครัวเรือน ที่ได้รับอนุมัติงบโครงการแล้วแต่ยังไม่เบิกจ่าย

-  จำนวน 2 โครงการ จำนวนเงิน  8,794,087 บาท ดังนี้

| โครงการ | ครัวเรือน | คงเหลือ |
| --- | --- | --- |
| 1. กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนก้าวหน้า |  | 6,135,950 |
| 2. กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนร่วมใจพัฒนาใต้ |  | 2,658,137 |

โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองปี 2560-2561

การดำเนินงานโครงการบ้านมั่นคงที่ได้รับอนุมัติงบประมาณโครงการระหว่างปี 2560-2561 
มีโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน รายละเอียดแบ่งตามเขตพื้นที่ปฏิบัติการ 5 พื้นที่ โดยมีงบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 จำนวน 3,524 ครัวเรือน 249,402,211 บาท ซึ่งการดำเนินงานปี 2561 มีการอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม จำนวน 134 ครัวเรือน 21,263,612 บาท มีการคืน/ยกเลิกครัวเรือน จำนวน 108 ครัวเรือน 15,984,500 บาท ได้รับโอนเงินคืนจากชุมชน จำนวน 15,000 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 79,566,768 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.99 ส่งผลให้ ณ 29 มิถุนายน 2561 คงเหลืองบประมาณรอเบิกจ่ายในไตรมาสต่อไป จำนวน 3,550 ครัวเรือน 194,867,383 บาท รายละเอียดดังนี้

2.1 โครงการ/ชุมชน/ครัวเรือนที่มีการดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายงบประมาณหมดแล้ว ดังนี้

- จำนวน 3 โครงการ 766 ครัวเรือน รวมทั้งสิ้น 113,927,000 บาท

| โครงการ | ครัวเรือน | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- |
| 1. สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงเลียบคลองสองสามัคคี จำกัด | 280 | 41,660,000 |
| 2. สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงริมคลองสอง จำกัด (ซอยพรพระร่วง) | 130 | 19,435,000 |
| 3. สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงริมคลองสอง จำกัด | 356 | 52,832,000 |

2.2 โครงการ/ชุมชน/ครัวเรือน ที่ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้วอยู่ระหว่างการดำเนินงานตามแผน

-  จำนวน 27 โครงการ 2,498 ครัวเรือน เบิกจ่าย  214,991,979 บาท คงเหลือ  125,451,653 บาท ดังนี้

| โครงการ | ครัวเรือน | เบิกจ่าย | คงเหลือ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนสนามมวย ทอ. เพื่อโครงการบ้านมั่นคง | 34 | 3,197,500 | 2,508,000 |
| 2. กลุ่มออมทรัพย์ กสบ.พัฒนา | 58 | 8,671,000 | 235,500 |
| 3. กลุ่มออมทรัพย์ กสบ.สามัคคีร่วมใจ | 28 | 4,183,500 | 120,900 |
| 4. กลุ่มออมทรัพย์เคหะชุมชนคลองบางเขน | 27 | 2,625,400 | 582,000 |
| 5. สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงยิ่งเจริญก้าวหน้า จำกัด | 140 | 8,815,000 | 12,115,000 |
| 6. กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนสามัคคีร่วมใจ | 34 | 1,215,712 | 1,163,400 |
| 7. กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนรุ่นใหม่พัฒนา | 210 | 5,250,000 | 179,400 |
| 8. กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนร้อยกรอง | 122 | 3,050,000 | 53,400 |
| 9. สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนพหลโยธิน 32 จำกัด | 86 | 4,027,200 | 8,823,790 |
| 10. กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนหลัง วค.จันทรเกษม | 40 | 5,525,292 | 1,531,898 |
| 11. กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนหลังกรมวิทยาศาสตร์ | 122 | 10,978,500 | 8,250,180 |
| 12. กลุ่มออมทรัพย์บ้านมั่นคงชุมชนวัดบางบัว | 93 | 8,734,406 | 6,149,904 |
| 13. กลุ่มออมทรัพย์ชมชนหลังวค.จันทรเกษม กลุ่ม 2 | 83 | 8,801,000 | 4,997,750 |
| 14. สหกรณ์เคหสถานเครือข่ายคลองบางเขน จำกัด (ชุมชนพหลโยธิน 32 กลุ่ม 2) | - | 4,464,000 | 1,890,000 |
| 15. กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนพหลโยธิน 46 | 65 | 7,686,210 | 2,031,290 |
| 16. กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนคลองเสนานิคม 2 | 88 | 10,405,914 | 2,750,086 |
| 17. กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนริมคลองลาดพร้าวภาวนา | 90 | 10,642,158 | 2,812,842 |
| 18. กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนหลังตลาดสุภาพงษ์ | 58 | 6,831,204 | 1,839,796 |
| 19. กลุ่มออมทรัพย์ลาดพร้าวร่วมใจ | 40 | 5,958,014 | 21,986 |
| 20. กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนร่วมใจพิบูล 2 | 204 | 22,395,600 | 8,092,400 |
| 21. กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนลาดพร้าว 80 | 168 | 8,764,790 | 16,363,210 |
| 22. สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงลาดพร้าว 45 จำกัด | 246 | 14,404,059 | 22,257,941 |
| 23. กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนริมคลองบางซื่อลาดพร้าว 34 | 85 | 8,540,833 | 4,166,667 |
| 24. กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนริมคลองบางซื่อรัชดาภิเษก | 49 | 5,300,761 | 2,014,739 |
| 25. กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนริมคลองบางซื่อลาดพร้าว 42-44 | 192 | 19,354,668 | 9,349,332 |
| 26. กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนริมคลองบางซื่อลาดพร้าว 46 | 96 | 10,414,258 | 3,925,242 |
| 27. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยบึงนายพล | 40 | 4,755,000 | 1,225,000 |

2.3 โครงการ/ชุมชน/ครัวเรือน ที่ได้รับอนุมัติงบโครงการแล้วแต่ยังไม่เบิกจ่าย

-  จำนวน 18 โครงการ 286 ครัวเรือน คงเหลือ   85,523,980 บาท ดังนี้

| โครงการ | ครัวเรือน | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- |
| 1. กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนพัฒนาหมู่1 |  | 237,800 |
| 2. กลุ่มออมทรัพย์ตลาดเพิ่มสิน |  | 57,800 |
| 3. กลุ่มออมทรัพย์ประชานุกูล |  | 12,800 |
| 4. กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนริมคลอง กสบ.หมู่ 5 |  | 753,000 |
| 5. สหกรณ์เคหสถานริมคลองพัฒนา จำกัด |  | 216,000 |
| 6. สหกรณ์เคหสถานชายคลองบางบัว จำกัด | - | 21,024,000 |
| 7. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยเครือข่ายสิทธิชุมชนคนริมคลอง | 122 | 18,167,000 |
| 8. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยคลองสามแสนสุข | 20 | 2,990,000 |
| 9. สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนร่วมมิตรแรงศรัทธา จำกัด |  | 2,238,480 |
| 10. สหกรณ์เคหสถานสะพานไม้ 2 จำกัด |  | 54,360 |
| 11. กลุ่มออมทรัพย์ร่วมใจพัฒนาเหนือ | - | 12,610,000 |
| 12. กลุ่มออมทรัพย์ร่วมใจพัฒนาใต้ | 63 | 9,261,000 |
| 13. กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนหลังโรงเจ | 81 | 12,109,500 |
| 14. กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนวังหิน |  | 135,000 |
| 15. กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนริมคลองลาดพร้าวประชาอุทิศ |  | 1,012,440 |
| 16. กลุ่มออมทรัพย์หลังสมาคม รร.ไทย – ญี่ปุ่น |  | 75,000 |
| 17. โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนขบวนการทำงานช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าวและคลองบางซื่อ |  | 4,069,800 |
| 18. โครงการสนับสนุนการออกแบบและจัดทำผังที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง เขตบางเขน |  | 500,000 |

ปัญหา/อุปสรรค โครงการที่มีการเบิกจ่ายแล้ว และยังมีแผนการเบิกจ่าย

1. โครงการบ้านมั่นคงชุมชนริมคลองที่ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว แต่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณงวดต่อไปได้ เนื่องจากไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนงาน ซึ่งเกิดความล่าช้าในงานก่อสร้าง เช่น จากสภาพอากาศที่มีฝนตกทำให้ไม่สามารถก่อสร้างบ้านตามแผน หรือเนื่องจากบริเวณริมคลองมีพื้นที่ทางเข้าออกชุมชนที่จำกัด ส่งผลให้การขนย้ายเศษซากสิ่งปลูกสร้างหรือการขนส่งวัสดุงานก่อสร้างเป็นไปได้ยาก เป็นต้น นอกจากนี้ยังติดปัญหากลุ่มผู้ไม่เข้าร่วมโครงการที่ไม่ยอมรื้อย้ายบ้านเดิมออกจากพื้นที่ ส่งผลให้ไม่สามารถสร้างบ้านใหม่ได้ตามแผนงาน

ปัญหา/อุปสรรค โครงการที่มีการอนุมัติงบประมาณแล้ว แต่ยังไม่เบิกจ่าย

1. มีการอนุมัติงบประมาณค่าเช่าบ้านเพิ่มเติม สำหรับโครงการที่ไม่สามารถสร้างบ้านได้ตามแผนงานเนื่องจากปัจจัยภายนอก ซึ่งโครงการส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการเสนอแผนการเบิกจ่าย โดยคาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนสิงหาคม 2561

2. ปัจจุบันยังมีกลุ่มผู้ต่อต้านไม่เข้าร่วมโครงการหรือกลุ่มผู้ไม่เข้าใจในแนวนโยบายการจัดก่อสร้างเขื่อน ที่ไม่ยินยอมรื้อบ้านกระจายตัวอยู่ในชุมชน งานก่อสร้างจึงจะต้องดำเนินการเป็นเฟส ๆ หรือตามพื้นที่ที่สามารถรื้อย้ายได้จริง ไม่สามารถก่อสร้างได้พร้อมกันทั้งชุมชน ส่งผลให้โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณแล้วไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ตามแผนงาน

3. การดำเนินโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ยึดหลักการให้เป็นไปตามกฎหมาย ตั้งแต่กระบวนการรังวัดและจัดให้เช่าพื้นที่จากกรมธนารักษ์ ซึ่งการก่อสร้างจะต้องเริ่มต้นจากการขออนุญาตผังชุมชนและแบบก่อสร้างจากกรมธนารักษ์ และการขออนุญาตก่อสร้างจากสำนักงานเขต จึงจะสามารถดำเนินการก่อสร้างบ้านได้ นอกจากนั้น เนื่องจากพื้นที่บริเวณริมคลองมีน้อย การก่อสร้างตามกฎหมายปกติไม่อาจดำเนินการได้ จึงต้องขอให้รัฐบาลมีกฎหมายพิเศษยกเว้นและผ่อนปรน จึงจะสามารถดำเนินการได้ ดังนั้นการดำเนินการและการเบิกจ่าย จึงล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนงานตามเหตุผลข้างต้น

แนวทางการสนับสนุนการทำงาน

จากประเด็นปัญหาต่าง ๆ ได้มีการวางแผนจะดำเนินการแก้ไข ดังนี้

1. ติดตามแนวนโยบายของกทม. ในการก่อสร้างเขื่อนริมคลองเปรมประชากร เพื่อนำมาปรับใช้
กับแผนดำเนินงานของชุมชนริมคลองในเขตพื้นที่หลักสี่และเขตดอนเมือง

2. จะจัดให้มีการประชุมติดตามการดำเนินงานระหว่างหน่วยงาน ภาคี และชุมชนที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดการปรับแผนการดำเนินงานร่วมกัน รวมถึงเป็นการรายงานปัญหาข้อติดขัดและการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ โดยอาจจะให้มีการประชุมระดับพื้นที่เป็นประจำทุกสัปดาห์

3. ในบางชุมชนที่มีการวางแผนงานก่อสร้างบ้านพร้อมกันทั้งชุมชน อาจจะมีการปรับผัง
การก่อสร้างเป็นก่อสร้างเป็นรายเฟส ตามความพร้อมของชุมชนและความพ้อมด้านการรื้อย้าย

4. การใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อดำเนินการกับผู้ไม่เข้าร่วมและไม่ยินยอมรื้อบ้านบริเวณ
ริมคลอง เช่น ธนารักษ์ (เจ้าของพื้นที่) หรือ สำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร (ผู้ปกครองพื้นที่) อาจจะใช้ ปว.44

5. มีการเสนอปัญหาข้อติดขัดเชิงนโยบายต่อคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อพิจารณาหาแนวทางการแก้ไข และให้ข้อเสนอแนวทางการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ รวมถึงมีการประสาน
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องในการบูรณาการการทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

5.1 คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินคณะที่5 ฯ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

5.2 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและแก้ปัญหาการรุกลำน้ำสาธารณะ (คลองลาดพร้าว) โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงขอมนุษย์ เป็นประธาน

5.3 คณะกรรมการอำนวยการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการสิ่งก่อสร้างรุกล้ำลำน้ำสาธารณะ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

5.4 คณะอนุกรรมการบริหารจัดการและพัฒนาพื้นที่ริมคลองลาดพร้าว โดยมีผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธาน

5.5 คณะอนุกรรมการรณรงค์สร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ โดยมีอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธาน