## Sheet1
รายงานสถานะโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง
ประจำเดือน เมษายน 2562
ปี งบประมาณ | ประเภทงบประมาณ | กรอบงบที่ได้รับจัดสรร |  | การอนุมัติโครงการ |  |  |  | การเบิกจ่าย สะสม | รับเงินคืน จากชุมชน | การเบิกจ่ายจริง | คงเหลือ รอเบิกจ่าย | ร้อยละ การเบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือที่สามารถ อนุมัติได้ | งบประมาณคงเหลือจากงบที่ได้รับจัดสรร
|  | ครัวเรือน | จำนวนเงิน | ครัวเรือน |  |  | จำนวนเงินอนุมัติ สุทธิ
|  |  |  | อนุมัติ | ยกเลิก | สุทธิ
2559 | 1. งบสนับสนุนชุมชน | [5 empty] | 64197200 | 96852208 | อยู่ระหว่างการรับคืนเงินจากชุมชน |  | -32655008
| สาธารณูปโภค (บ81114) | [5 empty] | 41988200 | 62888658 |  |  | -20900458
| อุดหนุน (บ83014) | [5 empty] | 20400000 | 31585000 |  |  | -11185000
| บริหารจัดการ (บ81714) | [5 empty] | 1809000 | 2378550 |  |  | -569550
| 2.งบช่วยเหลือและสนับสนุนภาคี | [5 empty] | 115886860.96 | 122069729.96 |  |  | -6182869
| งบช่วยเหลือฯ (บ84014) | [5 empty] | 91280000 | 105320000 |  |  | -14040000
| งบช่วยเหลือแนวเขื่อน (บ84114) | [5 empty] | 24606860.96 | 16749729.96 |  |  | 7857131
| รวม | 3810 | 304800000 | 3874 | 3058 | 816 | 180084060.96 | 218921937.96 | 36264158 | 182657779.96 | -3691919 | 101.4292 | 124715939.04 | 122142220.04
2560 | 1. งบสนับสนุนชุมชน |  | 703953600 |  |  |  | 560668712 | 400289061 |  |  | 160379651
| สนับสนุนการพัฒนา (ค86568) |  | 338112000 |  |  |  | 269531712 | 169433311 |  |  | 100098401
| ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ (ค86668) |  | 365841600 |  |  |  | 291137000 | 230855750 |  |  | 60281250
| 2. งบบริหารจัดการ |  | 47406400 |  |  |  | 47406400 | 47406400 |  |  | 0
| ค่าบริหารจัดการองค์กร |  | 3756800 |  |  |  | 3756800 | 3756800 |  |  | 0
| ค่าดำเนินงานศปก.ทชค. |  | 43649600 |  |  |  | 43649600 | 43649600 |  |  | 0
| รวม | 4696 | 751360000 | 4152 | 176 | 3976 | 608075112 | 447695461 | 15700 | 447679761 | 160394651 | 73.6224 | 143284888 | 303680239
2561 | 1. งบสนับสนุนชุมชน (ค86700) |  | 199680000 |  |  |  | 22621266 | 18145546 |  |  | 4475720
| ค่าเช่าบ้านเพิ่มเติมและบริหารจัดการสผ. | [5 empty] | 17528250 | 14584370 |  |  | 2943880
| ค่าสนับสนุนกลไกติดตามประเมินผล | [5 empty] | 4569800 | 3037960 |  |  | 1531840
| งบบริหารจัดการ (สผ. ส่วนกลาง) | [5 empty] | 523216 | 523216 |  |  | 0
| รวม | 2498 | 199680000 | 0 | 0 | 0 | 22621266 | 18145546 | 0 | 18145546 | 4475720 | 80.2145 | 177058734 | 181534454
รวมทั้งสิ้น |  | 11004 | 1255840000 | 8026 | 3234 | 4792 | 810780438.96 | 684762944.96 | 36279858 | 648483086.96 | 161178452 | 79.9826 | 445059561.04 | 607356913.04
หมายเหตุ | 1. เงินคงเหลือรอเบิกจ่ายของปีงบประมาณ 2559 ถูกหักลบเนื่องจากชุมชนเพิ่มสินถมยา มีการเบิกจ่ายและคืนงบประมาณ จำนวน 1,118,200 บาท (ฐานของสน.บ้านมั่นคง)
2. งบปีงบประมาณ 2560 คงเหลือรอเบิกจ่าย หักลบ เงินคืนงบบริหารจัดการของสค.เลียบคลองสองสามัคคี จก. จำนวน 700 บาท เนื่องจากนับว่าเป็นผลการเบิกจ่ายไปแล้ว (สน.การเงินนับเป็นรายได้)
3. งบโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราว กรณีไฟไหม้ไล่รื้อ ปี 2560 (84500) ของกองทุนสหกรณ์เคหสถานออมทรัพย์ร่วมใจ 1 เพื่อที่อยู่อาศัย มีการอนุมัติและเบิกจ่ายโดยอำนาจของผู้อำนวยการสถาบันฯ จำนวน 292,000 บาท
[7 empty] | (นางสาวพัชรินทร์ จริงสุระ) |  |  | (นางสาวณัฐวสา ใจชื่น) |  | (นายธนัช นฤพรพงศ์)
[7 empty] | บริหารงานทั่วไป |  |  | หัวหน้างานบริหารสำนักงาน |  | ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
[7 empty] | ผู้จัดทำ |  |  | ผู้ตรวจสอบ |  | ผู้ตรวจสอบ
[7 empty] | ........../............../........... |  |  | ........../............../........... |  | ........../............../...........

## ภาพรวมเบิกจ่าย
ภาพรวมผลการเบิกจ่ายรายเดือน ณ วันที่ 30 เมษายน 2562
งบประมาณปี | ณ 30 ก.ย. 61 | ดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
| คงเหลือยกไป เบิกจ่ายปี 2562 | อนุมัติระหว่างปี | [11 empty] | อนุมัติ ระหว่างปี | คืน/ยกเลิก ระหว่างปี | [11 empty] | คืนงบประมาณระหว่างปี | เบิกจ่ายระหว่างปี | [11 empty] | เบิกจ่ายระหว่างปี | รับคืนเงินจากชุมชน | ร้อยละเบิกจ่าย | คงเหลือ
|  | ต.ค.61 | พ.ย.61 | ธ.ค.61 | ม.ค.62 | ก.พ.62 | มี.ค.62 | เม.ย.62 | พ.ค.62 | มิ.ย.62 | ก.ค.62 | ส.ค.62 | ก.ย.62 |  | ต.ค.61 | พ.ย.61 | ธ.ค.61 | ม.ค.62 | ก.พ.62 | มี.ค.62 | เม.ย.62 | พ.ค.62 | มิ.ย.62 | ก.ค.62 | ส.ค.62 | ก.ย.62 |  | ต.ค.61 | พ.ย.61 | ธ.ค.61 | ม.ค.62 | ก.พ.62 | มี.ค.62 | เม.ย.62 | พ.ค.62 | มิ.ย.62 | ก.ค.62 | ส.ค.62 | ก.ย.62
2557-2559 | 22820510 | 0 | 0 | 473994 | [9 empty] | 473994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34534500 | 2250000 | [6 empty] | 36784500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 955250 | [5 empty] | 955250 | 10753327 | -34.9056 | -3691919
2560 | 194157050 | 0 | 570100 | 0 | [9 empty] | 570100 | [12 empty] | 0 | 0 | 1259486 | 0 | 6202183 | 26426080 |  | 444750 | [5 empty] | 34332499 |  | 17.6311 | 160394651
2561 | 4442720 | 0 | 210000 | 1242000 |  | 54000 | 1083000 | [6 empty] | 2589000 | [12 empty] | 0 | 0 | 1254000 | 0 | 0 | 60000 | 1242000 | [6 empty] | 2556000 |  | 36.3496 | 4475720
รวม | 221420280 | 0 | 780100 | 1715994 | 0 | 54000 | 1083000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3633094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34534500 | 2250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36784500 | 0 | 2513486 | 0 | 6202183 | 26486080 | 1242000 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37843749 | 10753327 | 19.0148 | 161178452
สรุป
ณ วันที่ 30 เมษายน 2562 มีการเบิกจ่ายงบประมาณรวม | [13 empty] | 37843749 | (ศูนย์บาทถ้วน) | [11 empty] | บาท | (สามสิบเจ็ดล้านแปดแสนสี่หมื่นสามพันเจ็ดร้อยสี่สิบเก้าบาทถ้วน) | [11 empty] | 0
คงเหลืองบประมาณรอเบิกจ่าย จำนวน | [13 empty] | 161178452 | (ศูนย์บาทถ้วน) | [11 empty] | บาท | (หนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสี่ร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน)
หมายเหตุ
งบประมาณปี 2557-2559 ดำเนินการปี 2560 และ 2561 (งบบ้านมั่นคง)
งบประมาณปี 2560 ดำเนินการปี 2560 - 2562
1.งบสนับสนุนการพัฒนาและปรับปรุงสาธารณูปโภค ค 86568
2.งบช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและเสียโอกาส ค 86668
งบประมาณปี 2561 ดำเนินการปี 2561 - 2562
1.งบช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาชุมชนริมคลอง ค86700